Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Партизанского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году (2022) |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района (2023) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Партизанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. Предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | Показатель 2: Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку | единиц |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  |
| 1.3 | Показатель 3: Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку | тыс.руб. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 |  |
| Подпрограмма 2. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших финансовую поддержку | единиц |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Показатель 2: Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан, получившими финансовую поддержку | единиц |  | 0 | 0 | 3 | 2,3 | 3 | 3,3 | 3 | 3 |  |
| 2.3 | Показатель 3: Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получившими финансовую поддержку | тыс.руб. |  | 300,0 | 1300,1 | 300,0 | 907,0 | 300,0 | 1030,4 | 300,0 | 300,0 |  |
| Подпрограмма 3. Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | единиц |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку | единиц |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Начальник отдела экономики администрации района                                      И.В. Хижненко

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Партизанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Партизанского района)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Партизанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2022 год |  | отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2023 год |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа Партизанского района | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района» | всего расходные обязательства | 718 | х | х | х | 639,7 | 639,7 | 946,2 | 453,5 | 931,2 | 515,2 | 713,9 | 713,9 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация района | 718 | х | х | х | 639,7 | 639,7 | 946,2 | 453,5 | 931,2 | 515,2 | 713,9 | 713,9 |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | Предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях | всего расходные обязательства | 718 | 0412 | 0610079530 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация района | 718 | 0412 | 0610079530 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности | всего расходные обязательства | 718 | 0412 | 06200S6070 | 810 | 607,7 32,0 | 607,7 32,0 | 613,9 32,3 | 430,8 22,7 | 613,9 32,3 | 489,4 25,8 | 613,9 40,0 | 613,9 40,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация района | 718 | 0412 | 06200S6070 | 810 | 607,7 32,0 | 607,7 32,0 | 613,9 32,3 | 430,8 22,7 | 613,9 32,3 | 489,4 25,8 | 613,9 40,0 | 613,9 40,0 |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности | всего расходные обязательства | 718 | 0412 | 06300S6680 | 810 | 0,0 | 0,0 | 285,0 15,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация района | 718 | 0412 | 06300S6680 | 810 | 0,0 | 0,0 | 285,0 15,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |

Начальник отдела экономики администрации района                                      И.В. Хижненко

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2022 год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2023 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Партизанского района | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района» | всего | 639,7 | 639,7 | 946,2 | 453,5 | 931,2 | 515,2 | 713,9 | 713,9 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 607,7 | 607,7 | 613,9 | 430,8 | 898,9 | 489,4 | 607,7 | 607,7 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 32,0 | 32,0 | 47,3 | 22,7 | 32,3 | 25,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | Предоставление субсидии на реализацию инвестиционных проектов субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных отраслях | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности | всего | 639,7 | 639,7 | 646,2 | 453,5 | 646,2 | 515,2 | 653,9 | 653,9 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 607,7 | 607,7 | 613,9 | 430,8 | 613,9 | 489,4 | 613,9 | 613,9 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет2 | 32,0 | 32,0 | 32,3 | 22,7 | 32,3 | 25,8 | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | Предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на начало ведения предпринимательской деятельности | всего | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | районный бюджет2 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |  |

1 Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

2 Учитываются средства бюджетов муниципального образования Партизанского района части софинансирования по муниципальной программе Партизанского района.

Начальник отдела экономики администрации района                                      И.В. Хижненко