Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Партизанского района,

их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Партизанского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Партизанском районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2022 год | | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2023 год | | | | Плановый период | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Партизанского района, выбор действий по преодолению) |
| январь – июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2024год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей Партизанского района, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1 Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | 0,5 | 0 | 0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 5,0 | 3,7 | 3,7 |  |
|  | Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 2 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % |  | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Заместитель главы района О.В. Крысько

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Партизанского района, их

формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Партизанском районе» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Партизанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Партизанского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Партизанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | Примечание |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы  (2022 год) | | | | отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района (2023 год) | | | | плановый период | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | | план | | факт | январь – июнь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Партизанского района | «Обеспечение жильем молодых семей в Партизанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | | 211,1 | 0 | | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 974,2 | 997,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Партизанского района | 718 | 1003 | 13100L4970 | 322 | | 0,0 | 0,0 | | 375,6 | 375,6 | 375,6 | 375,6 | 187,5 | 187,9 |  |
| 718 | 1003 | 13100L4970 | 322 | | 0,0 | 0,0 | | 936,1 | 936,1 | 936,1 | 936,1 | 451,6 | 474,0 |  |
| 718 | 1003 | 13100L4970 | 322 | | 211,1 | 0,0 | | 603,2 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | 335,1 | 335,1 |  |
|  | Мероприятие 1 | Предоставление софинансирования на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | всего расходные обязательства | Х | Х | Х |  | | 211,1 | 0,0 | | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | 974,2 | 997,0 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация | 718 | 1003 | 13100L4970 | 322 | | 0,0 | 0,0 | | 375,6 | 375,6 | 375,6 | 375,6 | 187,5 | 187,9 |  |
| 718 | 1003 | 13100L4970 | 322 | | 0,0 | 0,0 | | 936,1 | 936,1 | 936,1 | 936,1 | 451,6 | 474,0 |  |
| 718 | 1003 | 13100L4970 | 322 | | 211,1 | 0,0 | | 603,2 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | 335,1 | 335,1 |  |

Заместитель главы района О.В. Крысько

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Партизанского района, их

формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году (2022год) | | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района (2023 год) | | | | | | Плановый период | | Примечание |
| январь – июнь | | | значение на конец года | | |
| план | факт | план | факт | план | | факт | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Партизанского района | «Обеспечение жильем молодых семей в Партизанском районе» | всего | 211,1 | 0,0 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | | 1914,9 | 974,2 | | 997,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 375,6 | 375,6 | 375,6 | | 375,6 | 187,5 | | 187,9 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 936,1 | 936,1 | 936,1 | | 936,1 | 451,6 | | 474,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | 211,1 | 0,0 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | | 603,2 | 335,1 | | 335,1 |  |
|  | Мероприятие 1 | Предоставление софинансирования на социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | всего | 211,1 | 0,0 | 1914,9 | 1914,9 | 1914,9 | | 1914,9 | 974,2 | | 997,0 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 375,6 | 375,6 | 375,6 | | 375,6 | 187,5 | | 187,9 |  |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 936,1 | 936,1 | 936,1 | | 936,1 | 451,6 | | 474,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| районный бюджет | 211,1 | 0,0 | 603,2 | 603,2 | 603,2 | | 603,2 | 335,1 | | 335,1 |  |

1 Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

2 Учитываются средства бюджетов муниципального образования Партизанского района части софинансирования по муниципальной программе Партизанского района

Заместитель главы района О.В. Крысько