Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Партизанского района,

их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Партизанского района «**Обеспечение жизнедеятельности Партизанского района**» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году  2022 год | | | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2023 год | | | | | | Плановый период | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Партизанского района, выбор действий по преодолению) | |
| январь – июнь | | | | значение на конец года | |
| план | факт | | план | | факт | | план | факт | 2024  год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1: обеспечение доступности предоставления коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество получателей субсидии | чел. |  | 0 | 0 | 744 | | | 253 | 744 | | 744 | 744 | 744 |  |
| Цель 2: создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  | 0 | 0 | 100 | | | 44,63 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
| Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы |  | 0 | 0 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |  |
| Количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | ед. |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 3: увековечение памяти погибших при защите Отечества | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество восстановительных воинских захоронений | ед. |  | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 |  |
| Количество установленных мемориальных знаков | ед. |  | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 |  |
| Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. |  | 0 | 0 | 1 | | | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 |  |
| Цель 4: содействие повышению активности населения путем поддержки инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средства граждан | % |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 3 | | 3 | 0 | 0 |  |
| Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) | % |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 7 | | 7 | 0 | 0 |  |
| Цель 5: повышение привлекательности населенных пунктов для проживания за счет роста активности участия граждан в решении вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании:  устройство детской площадки в д. Хайдак;  устройство контейнерной площадки в д. Новоселово | % |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 29,8  85,7 | | 29,8  85,7 | 0 | 0 |  |
| Цель 6: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретение контейнерного оборудования | ед. |  |  |  |  | | |  | 69 | | 69 | 0 | 0 |  |
| Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления для населенных пунктов | шт. |  |  |  |  | | |  | 25 | | 25 | 0 | 0 |  |
| Цель 7: создание комфортных условий для проживания жителей населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных кладбищ:  д. Новопокровка;  д. Ивановка | ед. |  |  |  |  | | |  | 1  1 | | 1  1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы на территории района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1: Комплексное развитие транспорта района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики в транспортных услугах | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем субсидии на 1 пассажира | руб./пасс |  | 0 | 0 | | | 325,5 | 162,75 | | 325,5 | 318,67 | 325,5 | 325,5 |  | |
| Количество перевезенных пассажиров за счет субсидии | тыс.пасс |  | 0 | 0 | | | 29,0 | 14,5 | | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 |  | |
| Объем субсидии на 1 км | руб./км |  | 0 | 0 | | | 54,72 | 27,36 | | 54,72 | 52,01 | 54,72 | 54,72 |  | |
| Доля льготных поездок в общем объеме перевозок | % |  | 0 | 0 | | | 4,4 | 2,2 | | 4,4 | 3,4 | 4,4 | 4,4 |  | |
| Цель 2: обеспечение сохранности, модернизация сети автомобильных дорог района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км |  | 0 | 0 | | | 10 | 0 | | 10 | 10 | 1 | 1 |  | |
| Подпрограмма №3 «Профилактика правонарушений и преступлений в Партизанском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель: Предупреждение совершения правонарушений и преступлений | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение количества преступлений на улицах и в общественных местах | ед. |  | 0 | 0 | | | 18 | 7 | | 18 | 16 | 15 | 15 |  | |
| Сокращение количества зарегистрированных преступлений | ед. |  | 0 | 0 | | | 137 | 73 | | 137 | 128 | 130 | 130 |  | |
| Подпрограмма 4 «Территориальное планирование Партизанского района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Цель: обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовлены описания местоположения границ 6 (шести) населенных пунктов и внесены или направлены для внесения в ЕГРН | ед. |  | 0 | 0 | | | 6 | 0 | | 6 | 6 | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Цель: повышение энергосбережения и энергоэффективности | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов по развитию и повышению качества работы муниципальных учреждений | ед. |  | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |  | |
| Доля МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе МКД | % | Электроэнергия | 0 | 0 | | | 46,15 | 0 | | 46,15 | 43,0 | 46,15 | 46,15 |  | |
| % | ХВС | 0 | 0 | | | 100 | 0 | | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| % | Тепловая энергия | 0 | 0 | | | 15,38 | 0 | | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 |  | |
| Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды, потребляемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями | % | Электроэнергия | 0 | 0 | | | 85,67 | 0 | | 85,67 | 85,67 | 85,67 | 85,67 |  | |
| % | ХВС | 0 | 0 | | | 100 | 0 | | 100 | 100 | 100 | 100 |  | |
| % | Тепловая энергия | 0 | 0 | | | 99,19 | 0 | | 99,19 | 99,19 | 99,19 | 99,19 |  | |
| 6 | Подпрограмма №6 «Природоохранные мероприятия Партизанского района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка проектной сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | шт. |  | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | мест |  | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 |  | |
| Отдельные мероприятия программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Цель: увековечение памяти погибшим при защите Отечества | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество восстановительных воинских захоронений | ед. |  | 2 | 2 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Количество установленных мемориальных знаков | ед. |  | 2 | 2 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Количество имен погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ед. |  | 3 | 3 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 7 | Цель: Комплексное развитие транспорта Партизанского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики в транспортных услугах | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Объем субсидии на 1 пассажира | руб./пасс |  | 224,2 | 224,2 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Количество перевезенных пассажиров за счет субсидии | тыс.пасс |  | 37,8 | 37,8 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Объем субсидии на 1 км | руб./км |  | 49,01 | 49,01 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 8 | Цель: комплексное развитие транспорта Партизанского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики в транспортных услугах | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество поддержанных предприятий | ед. |  | 2 | 2 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 9 | Цель: осуществление управленческой деятельности в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Изготовление ПСД на строительство, капитальные и текущие ремонты | штук |  | 210 | 210 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Количество проверок по муниципальному жилищному контролю | ед. |  | 5 | 5 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Количество проверок при производстве работ в муниципальных образованиях района | ед. |  | 18 | 18 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Соблюдение температурного режима при предоставлении услуг по теплоснабжению | градус |  | 22 | 22 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 10 | Цель: создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | ед. |  | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений | тыс. рублей |  | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 11 | Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Ремонт автодороги вне границ населенных пунктов Партизанского района | км |  | 10 | 10 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 12 | Цель: предупреждение совершения правонарушений и преступлений | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Снижение количества преступлений на улицах и в общественных местах | ед. |  | 22 | 22 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | ед. |  | 145 | 145 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 13 | Цель: Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на которой выполнены работы по содержанию автомобильных дорог | км |  | 516,1 | 516,1 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 14 | Цель: содействие повышению активности населения путем поддержки инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество реализованных проектов | ед. |  | Не ме-нее 4 | не ме-нее 4 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств граждан от общей стоимости проекта | ед. |  | не ме-нее 3 | не ме-нее 3 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 15 | Цель: повышение привлекательности населенных пунктов для проживания за счет роста активности участия граждан в решении вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля граждан, привлеченных к мероприятиям по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании | % |  | 15 | 15 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 16 | Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Красноярского края | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления для населенных пунктов | ед. |  | 26 | 26 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Приобретение контейнерного оборудования для населенных пунктов | ед. |  | 72 | 72 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 17 | Цель: обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Разработка Генеральных планов Ивановского и Вершино-Рыбинского сельсоветов | ед. |  | 2 | 2 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского и Вершино-Рыбинского сельсоветов | ед. |  | 2 | 2 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |

Заместитель главы района О.В. Крысько

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Партизанского района, их

формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района «Обеспечение жизнедеятельности Партизанского района» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Партизанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Партизанского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Партизанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | Примечание | |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы  2022 год | | отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2023 год | | | | плановый период | |  | |
| январь – июнь | | значение на конец года | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | 2025 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|  | Муниципальная программа Партизанского района | Обеспечение жизнедеятельности Партизанского района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 74975,1 | 71892,9 | 55420,8 | 24736,1 | 68414,2 | 59677,2 | 49823,3 | 50024,4 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрация Партизанского района | 718 | Х | Х | Х | 49262,9 | 46992,.2 | 43399,8 | 21229,6 | 44065,0 | 35835,4 | 40383,3 | 40584,4 |  | |
| Финансовое управлении администрации района | 705 | Х | Х | Х | 25712,2 | 24900,7 | 9511,6 | 3506,5 | 21839,8 | 21332,4 | 9440,0 | 9440,0 |  | |
| Отдел образования администрации района | 708 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 2284,4 | 0,0 | 2284,4 | 2284,4 | 2284,4 | 2284,4 |  | |
| Комитет по управлению имуществом Партизанского района | 716 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1 | Мероприятие  1 | Расходы  на обустройство и восстановление воинских захоронений | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 158,9 | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0503 | 16100L2990 | 540  540  540 | 158,9 | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 2 | Мероприятие 2 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 8522,1 | 8522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управлении администрации района | 705 | 0408 | 1620071260 | 540 | 8522,1 | 8522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 3 | Мероприятие 3 | Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 14576,9 | 14129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрации Партизанского района | 718 | 0502 | 1630075700 | 811 | 14576,9 | 14129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 4 | Мероприятие 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 5025,9 | 5025,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрации Партизанского района | 718 | 0113 | 1610029900 | 110  240 | 4339,8  686,1 | 4339,8  686,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 5 | Мероприятие 5 | Расходы на обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию помещений муниципальных учреждений | всего расходные обязательства | х | х | х | Х | 17039,7 | 17039,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрации Партизанского района | 718 | 0113 | 1610029910 | 110  240 | 16989,7  50,0 | 16989,7  50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 6 | Мероприятие 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и составление паспортов организации дорожного движения за счет средств дорожного фонда | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 11710,4 | 9909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0409 | 1610060200 | 244 | 11710,4 | 9909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 7 | Мероприятие  7 | Профилактика правонарушений и преступлений в Партизанском районе | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 50,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 718 | 0113 | 1610029950 | 244 | 50,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 8 | Мероприятие  8 | Субсидии бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 8443,6 | 8443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0409 | 1610075080 | 540 | 8443,6 | 8443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 9 | Мероприятие  9 | Расходы, направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 4540,6 | 4540,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0503 | 1610076410 | 540 | 4540,6 | 4540,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 10 | Мероприятие  10 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений  в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 247,0 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0503 | 1610077490 | 540 | 247,0 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 11 | Мероприятие 11 | Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 3800,0 | 2988,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0605 | 1610074630 | 540 | 3800,0 | 2988,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 12 | Мероприятие 12 | Разработка Генеральных планов Ивановского и Вершино-Рыбинского сельсоветов, внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений Ивановского и Вершино-Рыбинского сельсоветов | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 860,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 718 | 0412 | 1610074660 | 244 | 860,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 13 | Подпрограмма 1 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории района | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 38071,1 | 21207,6 | 50101,2 | 47537,0 | 36952,2 | 36952,2 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0502  0113  0113  0113 | 1610075700  1610029910  1610029900  1610029900 | 811  110  110  240 | 0,0 | 0,0 | 14653,9  17756,0  4625,4  964,4 | 8778,5  9539,6  2409,8  479,7 | 13943,5  17434,2  5198,3  926,9 | 11998,3  17428,7  5198,3  870,9 | 14653,9  16708,7  4625,4  964,4 | 14653,9  16708,7  4625,4  964,4 |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0503 | 16100L2990  1610076410  1610077490  1610076660  1610074630 | 540  540  540  540  540 | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 0,0 | 71,6  5124,7  1223,7  1678,6  4500,0 | 71,6  5124,4  1223,7  1678,6  3942,5 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 14 | Подпрограмма 2 | Развитие транспортной системы на территории района | всего расходные обязательства | х | х | Х | х | 0,0 | 0,0 | 14962,4 | 3506,5 | 14763,9 | 9752,9 | 12871,1 | 13072,2 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0408 | 1620071260 | 540 | 0,0 | 0,0 | 9440,0 | 3506,5 | 9241,5 | 9241,5 | 9440,0 | 9440,0 |  | |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0409 | 1620060200 | 244 | **0,0** | 0,0 | 5297,4 | 0,0 | 5297,4 | 286,4 | 3431,1 | 3632,2 |  | |
| Комитет по управлению имуществом | 716 | 0409 | 1620060200 | 244 | **0,0** | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 15 | Подпрограмма 3 | Профилактика правонарушений и преступлений в Партизанском районе | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 22,0 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0113 | 1630029950 | 244 | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 22,0 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 16 | Подпрограмма 4 | Территориальное планирование Партизанского района | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 50,1 | 50,1 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0412 | 16400S5050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 50,1 | 50,1 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 17 | Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего расходные обязательства | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 2284,4 | 0,0 | 2284,4 | 2284,4 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 16500S8400 | 240 | 0,0 | 0,0 | 2284,4 | 0,0 | 2284,4 | 2284,4 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 18 | Подпрограмма 6 | Природоохранные мероприятия Партизанского района | Всего расходные обязательства по подпрограмме, | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1161,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0605 | 1660060300 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1161,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |

Заместитель главы района О.В. Крысько

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Партизанского района, их

формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году  (2022 год) | | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района (2023 год) | | | | | Плановый период | | | Примечание | |
| январь – июнь | | значение на конец года | |  | | |  | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2024 год | | 2025 год |  | |
|  | Муниципальная программа Партизанского района | Обеспечение жизнедеятельности Партизанского района | Всего, в том числе: | 74975,1 | 71892,9 | 55420,8 | 24736,1 | 68414,2 | 59677,2 | 49823,3 | | 50024,4 |  | |
| федеральный бюджет | 101,5 | 101,5 | 45,7 | 0,0 | 45,7 | 45,7 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 31649,6 | 30390,9 | 16979,2 | 8778,5 | 28795,5 | 26292,8 | 14653,9 | | 14653,9 |  | |
| районный бюджет | 43224,0 | 41400,5 | 38395,9 | 12429,1 | 39573,0 | 33338,7 | 35169,4 | | 35370,5 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 1 | Мероприятие 1 | Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений | Всего, в том числе: | 158,9 | 158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 101,5 | 101,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 41,5 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 15,9 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 2 | Мероприятие 2 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района | Всего, в том числе: | 8522,1 | 8522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет2 | 8522,1 | 8522,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 3 | Мероприятие 3 | Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | Всего, в том числе: | 14576,9 | 14129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 14576,9 | 14129,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 4 | Мероприятие 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Всего, в том числе: | 5025,9 | 5025,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет2 | 5025,9 | 5025,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 5 | Мероприятие 5 | Расходы на обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию помещений муниципальных учреждений | Всего, в том числе: | 17039,7 | 17039,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет2 | 17039,7 | 17039,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 6 | Мероприятие 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и составление паспортов организации дорожного движения за счет средств дорожного фонда | Всего, в том числе: | 11710,4 | 9909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 11710,4 | 9909,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 7 | Мероприятие 7 | Профилактика правонарушений и преступлений в Партизанском районе | Всего, в том числе: | 50,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 50,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 8 | Мероприятие 8 | Субсидии бюджетам поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках отдельных | Всего, в том числе: | 8443,6 | 8443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 8443,6 | 8443,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 9 | Мероприятие 9 | Расходы, направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы | Всего, в том числе: | 4540,6 | 4540,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 4540,6 | 4540,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 10 | Мероприятие 10 | Субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы | Всего, в том числе: | 247,0 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 247,0 | 247,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 11 | Мероприятие 11 | Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования | Всего, в том числе: | 3800,0 | 2988,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 3800,0 | 2988,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 12 | Мероприятие 12 | Разработка Генеральных планов Ивановского и Вершино-Рыбинского сельсоветов, внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений Ивановского и Вершино-Рыбинского сельсоветов | Всего, в том числе: | 860,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 860,0 | 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 13 | Подпрограмма 1 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 38071,1 | 21207,6 | 50101,2 | 47537,0 | 36952,2 | | 36952,2 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 45,7 | 0,0 | 45,7 | 45,7 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 14672,6 | 8778,5 | 26488,9 | 23986,2 | 14653,9 | | 14653,9 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 23352,8 | 12429,1 | 23566,6 | 23505,1 | 22298,3 | | 22298,3 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 14 | Подпрограмма 2 | Развитие транспортной системы на территории района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 14962,4 | 3506,5 | 14763,9 | 9752,9 | 12871,1 | | 13072,2 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 14962,4 | 3506,5 | 14763,9 | 9752,9 | 12871,1 | | 13072,2 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 15 | Подпрограмма 3 | Профилактика правонарушений и преступлений в Партизанском районе | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 22,0 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 52,8 | 22,0 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 16 | Подпрограмма 4 | Территориальное развитие Партизанского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 50,1 | 0,0 | 50,1 | 50,1 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 0,0 | 45,1 | 45,1 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 17 | Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 2284,4 | 0,0 | 2284,4 | 2284,4 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 2261,5 | 0,0 | 2261,5 | 2261,5 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 22,9 | 22,9 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 18 | Подпрограмма 6 | Природоохранные мероприятия Партизанского района | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1161,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1161,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |

Заместитель главы района О.В. Крысько