Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных

программ Партизанского района,

их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Партизанского района «**Обеспечение жизнедеятельности Партизанского района**» и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году  2023 год | | | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2024 год | | | | | | Плановый период | | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Партизанского района, выбор действий по преодолению) | |
| январь – июнь | | | | значение на конец года | |
| план | факт | | план | | факт | | план | факт | 2025  год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Цель 1: обеспечение доступности предоставления коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество получателей субсидии | чел. |  | 744 | 744 | 778 | | | 778 | 778 | | 778 | 778 | 778 |  |
| Цель 2: создание условий для эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |  |
| Соблюдение сроков предоставления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы |  | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 |  |
| Количество обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | ед. |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений | тыс. рублей |  | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
| Цель 3: содействие повышению активности населения путем поддержки инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средства граждан | % |  | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 3 | | 3 | 0 | 0 |  |
| Доля софинансирования проекта, направленного на поддержку местных инициатив, за счет средств юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) % Богуславском, Ивановском, Иннокентьевском и Минском сельсоветах,  в Вершино-Рыбинском сельсовете,  в Имбежском сельсовете,  в Стойбинском сельсовете | % |  | 7 | 7 | 7  8  7,4  8,6 | | | 7  8  7,4  8,6 | 7  8  7,4  8,6 | | 7  8  7,4  8,6 | 0 | 0 |  |
| Цель 4: повышение привлекательности населенных пунктов для проживания за счет роста активности участия граждан в решении вопросов местного значения | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля граждан, привлеченных к проектам по решению вопросов местного значения сельских поселений, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании:  устройство детской площадки в д. Хайдак;  устройство контейнерной площадки в д. Новоселово  Имбежский сельсовет (устройство детской площадки в д.Ной);  Вершино-Рыбинский сельсовет («Мы помним». Благоустройство территории памятника в д.Новопокровка);  Ивановский сельсовет («Уличное освещение – комфортная среда». Устройство уличного освещения в д.Ивашиха). | % |  | 29,8  85,7 | 29,8  85,7 | 100  25  25 | | | 100  25  25 | 100  25  25 | | 100  25  25 | 0 | 0 |  |
| Цель 5: создание комфортных условий для проживания жителей населенных пунктов | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество благоустроенных кладбищ:  д. Новопокровка;  д. Ивановка  п.Запасной Имбеж | ед. |  | 1  1 | 1  1 | 1  1 | | | 1  1 | 1  1 | | 1  1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие транспортной системы на территории района» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Цель 1: Комплексное развитие транспорта района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики в транспортных услугах | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем субсидии на 1 пассажира | руб./пасс |  | 325,5 | 318,67 | | | 388,0 | 388,0 | | 388,0 | 388,0 | 388,0 | 388,0 |  | |
| Количество перевезенных пассажиров за счет субсидии | тыс.пасс |  | 29,0 | 29,0 | | | 26,4 | 26,4 | | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |  | |
| Объем субсидии на 1 км | руб./км |  | 54,72 | 52,01 | | | 59,7 | 59,7 | | 59,7 | 59,7 | 59,7 | 59,7 |  | |
| Доля льготных поездок в общем объеме перевозок | % |  | 4,4 | 3,4 | | | 7,2 | 7,2 | | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  | |
| Цель 2: обеспечение сохранности, модернизация сети автомобильных дорог района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км |  | 10 | 10 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |  | |
| Подпрограмма №3 «Природоохранные мероприятия Партизанского района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Цель: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения района | | | | | | | | | | | | | | | |
| Разработка проектной сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов | шт. |  | 1 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Выявление объектов накопленного вреда окружающей среде | мест |  | 0 | 0 | | | 2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | мест |  | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Озеленение | мест |  | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Проведение инженерных изысканий на выявленном объекте накопленного вреда окружающей среде | объект |  | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 |  | |
| Подпрограмма 4 «Территориальное планирование Партизанского района» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Цель: обеспечение муниципальных образований документами территориального планирования | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подготовлены описания местоположения границ 6 (шести) населенных пунктов и внесены или направлены для внесения в ЕГРН | ед. |  | 6 | 6 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | Разработка проекта генерального плана Стойбинского сельсовета | ед. |  | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |  | |
|  | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Стойбинского сельсовета | ед. |  | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Цель: развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество реализованных проектов по развитию и повышению качества работы муниципальных учреждений, повышению качества жизни населения | ед. |  | 1 | 1 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |  | |
| Доля МКД, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе МКД | % | Электроэнергия | 46,15 | 43,0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| % | ХВС | 100 | 100 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| % | Тепловая энергия | 15,38 | 15,38 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| Доля потребляемых муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии и воды, потребляемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями | % | Электроэнергия | 85,67 | 85,67 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| % | ХВС | 100 | 100 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| % | Тепловая энергия | 99,19 | 99,19 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 6 | Подпрограмма №6 «Информационная инфраструктура» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель: создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество населенных пунктов, жители которых имеют возможность получения услуг подвижной радиотелефонной связи | ед. |  | 0 | 0 | | | 1 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |  | |
| Подпрограмма №7 «Профилактика правонарушений и преступлений в Партизанском районе» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цель: Предупреждение совершения правонарушений и преступлений | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Снижение количества преступлений на улицах и в общественных местах | ед. |  | 18 | 16 | | | 15 | 7 | | 14 | 14 | 0 | 0 |  | |
|  | Сокращение количества зарегистрированных преступлений | ед. |  | 137 | 128 | | | 130 | 65 | | 123 | 123 | 0 | 0 |  | |

Заместитель главы района О.В. Крысько

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Партизанского района, их

формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района «Обеспечение жизнедеятельности Партизанского района» и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Партизанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Партизанского района)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Партизанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | Примечание | |
| год, предшествующий отчетному году реализации программы  2023 год | | отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2024 год | | | | плановый период | |  |
| январь – июнь | | значение на конец года | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа Партизанского района | Обеспечение жизнедеятельности Партизанского района | **всего расходные обязательства** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **68414,2** | **59677,2** | **100005,0** | **22452,5** | **103448,9** | **76262,8** | **51822,0** | **51862,3** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Партизанского района | 718 | Х | Х | Х | 44065,0 | 35835,4 | 67257,3 | 18345,1 | 68116,2 | 41514,1 | 41781 | 41821,3 |  |
| Финансовое управлении администрации района | 705 | Х | Х | Х | 21839,8 | 21332,4 | 23092,3 | 4107,4 | 25677,3 | 25093,3 | 10041,0 | 10041,0 |  |
| Отдел образования администрации района | 708 | Х | Х | Х | 2284,4 | 2284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комитет по управлению имуществом Партизанского района | 716 | Х | Х | Х | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдел культуры, молодежи и спорта | 717 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 9655,4 | 0,0 | 9655,4 | 9655,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 1 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории района | **всего расходные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **50101,2** | **47537,0** | **52699,8** | **18323,1** | **46758,0** | **46632,2** | **36784,0** | **36784,0** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0502  0113  0113  0113  0113  0113 | 1610075700  1610029900  1610029900  1610029900  1610029910  1610029910 | 810  110  240  850  110  320 | 13943,5  17434,2  5198,3  926,9 | 11998,3  17428,7  5198,3  870,9 | 13942,9  19263,8  5306,3  1070,5  65,0 | 5517,7  9641,4  2727,0  372,0  65,0 | 8644,3  5951,0  1070,4  65,0  17941,1  34,9 | 8518,5  5951,0  1070,4  65,0  17941,1  34,9 | 13942,9  17014,0  4912,6  914,5  0,0 | 13942,9  17014,0  4912,6  914,5  0,0 |  |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0503 | 16100L2990  1610076410  1610076660  1610077490  16100764101610074630 | 540  540  540  540  540  540 | 71,6  5124,7  1223,7  1678,6  4500,0 | 71,6  5124,4  1223,7  1678,6  3942,5 | 8310,5  1218,1  3522,7 | 0,0  0,0  0,0 | 1218,1  8310,5  3522,7 | 1218,1  8310,5  3522,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 2 | Развитие транспортной системы на территории района | **всего расходные обязательства** | **х** | **х** | **Х** | **х** | **14763,9** | **9752,9** | **17937,4** | **4107,4** | **20083,1** | **12472,4** | **14038,0** | **14078,3** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0408 | 1620071260 | 540 | 9241,5 | 9241,5 | 10041,0 | 4107,4 | 10376,0 | 10376,0 | 10041,0 | 10041,0 |  |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0409 | 1620060200 | 240 | 5297,4 | 286,4 | 7896,4 | 0,0 | 9707,1 | 2096,4 | 3997,0 | 4037,3 |  |
| Комитет по управлению имуществом | 716 | 0409 | 1620060200 | 240 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Подпрограмма 3 | Природоохранные мероприятия Партизанского района | **всего расходные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **1161,8** | **0,0** | **11325,6** | **0,0** | **21115,6** | **1666,0** | **1000,0** | **1000,0** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0605 | 1630060300 | 240 | 1161,8 | 0,0 | 11325,6 | 0,0 | 18865,6 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |
| Финансовое управление администрации Партизанского района | 705 | 0605 | 1630074630 | 540 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 1666,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Подпрограмма 4 | Территориальное планирование Партизанского района | **всего расходные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **50,1** | **50,1** | **3334,0** | **0,0** | **784,0** | **784,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0412 | 16400S4660 | 240 | 50,1 | 50,1 | 3000,0  334,0 | 0,0  0,0 | 705,6  78,4 | 705,6  78,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | **всего расходные обязательства** | **х** | **х** | **х** | **х** | **2284,4** | **2284,4** | **9655,4** | **0,0** | **9655,4** | **9655,4** | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 16500S8400 | 240 | 2284,4 | 2284,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдел культуры, молодежи и спорта | 717 | 0703 | 16500S8400 | 610 | 0,0 | 0,0 | 9558,8  96,6 | 0,0  0,0 | 9558,8  96,6 | 9558,8  96,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Подпрограмма 6 | Информационная инфраструктура | **Всего расходные обязательства по подпрограмме,** | **х** | **х** | **х** | **х** | **0,0** | **0,0** | **5000,0** | **0,0** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0410 | 166D276450 | 240 | 0,0 | 0,0 | 4995,0  5,0 | 0,0  0,0 | 4995,0  5,0 | 4995,0  5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Подпрограмма 7 | Профилактика правонарушений и преступлений в Партизанском районе | **Всего расходные обязательства по подпрограмме,** | **х** | **х** | **х** | **х** | **52,8** | **52,8** | **52,8** | **22,0** | **52,8** | **52,8** | **0,0** | **0,0** |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Партизанского района | 718 | 0113 | 1670029950 | 240 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 22,0 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | 0,0 |  |

Заместитель главы района О.В. Крысько

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о

разработке муниципальных программ

Партизанского района, их

формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году  (2023 год) | | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района (2024 год) | | | | | Плановый период | | | Примечание | |
| январь – июнь | | значение на конец года | |  | | |  | |
| план | факт | план | факт | план | факт | 2025 год | | 2026 год |  | |
| 1 | Муниципальная программа Партизанского района | Обеспечение жизнедеятельности Партизанского района | Всего, в том числе: | **68414,2** | **59677,2** | **100005,0** | **22452,5** | **103448,9** | **76262,8** | **51822,0** | | **51862,3** |  | |
| федеральный бюджет | 45,7 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 28795,5 | 26292,8 | 44548,0 | 5517,7 | 39205,0 | 38495,2 | 13942,9 | | 13942,9 |  | |
| районный бюджет | 39573,0 | 33338,7 | 55457,0 | 16934,8 | 64243,9 | 37767,6 | 37879,1 | | 37919,4 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 2 | Подпрограмма 1 | Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства на территории района | **Всего, в том числе:** | **50101,2** | **47537,0** | **52699,8** | **18323,1** | **46758,0** | **46632,2** | **36784,0** | | **36784,0** |  | |
| федеральный бюджет1 | 45,7 | 45,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 26488,9 | 23986,2 | 26994,2 | 5517,7 | 21695,6 | 21569,8 | 13942,9 | | 13942,9 |  | |
| районный бюджет | 23566,6 | 23505,1 | 25705,6 | 12805,4 | 25062,4 | 25062,4 | 22841,1 | | 22841,1 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 3 | Подпрограмма 2 | Развитие транспортной системы на территории района | **Всего, в том числе:** | **14763,9** | **9752,9** | **17937,4** | **4107,4** | **20083,1** | **12472,4** | **14038,0** | | **14078,3** |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 14763,9 | 9752,9 | 17937,4 | 4107,4 | 20083,1 | 12472,4 | 14038,0 | | 14078,3 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 4 | Подпрограмма 3 | Природоохранные мероприятия Партизанского района | **Всего, в том числе:** | **1161,8** | **0,0** | **11325,6** | **0,0** | **21115,6** | **1666,0** | **1000,0** | | **1000,0** |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 1666,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 1161,8 | 0,0 | 11325,6 | 0,0 | 18865,6 | 0,0 | 1000,0 | | 1000,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 5 | Подпрограмма 4 | Территориальное развитие Партизанского района | **Всего, в том числе:** | **50,1** | **50,1** | **3334,0** | **0,0** | **784,0** | **784,0** | **0,0** | | **0,0** |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 45,1 | 45,1 | 3000,0 | 0,0 | 705,6 | 705,6 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 5,0 | 5,0 | 334,0 | 0,0 | 78,4 | 78,4 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 6 | Подпрограмма 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | **Всего, в том числе:** | **2284,4** | **2284,4** | **9655,4** | **0,0** | **9655,4** | **9655,4** | **0,0** | | **0,0** |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 2261,5 | 2261,5 | 9558,8 | 0,0 | 9558,8 | 9558,8 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 22,9 | 22,9 | 96,6 | 0,0 | 96,6 | 96,6 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 7 | Подпрограмма 6 | Информационная инфраструктура | **Всего, в том числе:** | **0,0** | **0,0** | **5000,0** | **0,0** | **5000,0** | **5000,0** | **0,0** | | **0,0** |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 4995,0 | 0,0 | 4995,0 | 4995,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| 8 | Подпрограмма 7 | Профилактика правонарушений и преступлений в Партизанском районе | **Всего, в том числе:** | **52,8** | **52,8** | **52,8** | **22,0** | **52,8** | **52,8** | **0,0** | | **0,0** |  | |
| федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| районный бюджет | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 22,0 | 52,8 | 52,8 | 0,0 | | 0,0 |  | |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | |

Заместитель главы района О.В. Крысько