Пояснительная записка

к отчету за 2024 год по муниципальной программе Партизанского района

«Управление муниципальной собственностью».

Постановлением главы района от 29.10.2013 №760-п утверждена программа «Управление муниципальной собственностью», целями которой являются 1. Обеспечение эффективного использования расходных обязательств по реализации правоприменительных функций в сфере управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю, 2. Регистрация права собственности муниципального образования «Партизанский район» на земельные участки и объекты капитального строительства.

На обеспечение реализации муниципальной программы, в 2024 году Комитету были выделены средства в сумме 1778,15 тысяч рублей в том числе 12,98 тысяч рублей средства краевого бюджета и 31,79 тысяч рублей средства федерального бюджета, использованы в полном объеме.

Начальник комитета                      Г.Ю. Максимова

Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Партизанского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района  Управление муниципальной собственностью»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2022г. |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2024г. |  |  |  | Плановый период 2025-2026г. |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Партизанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Партизанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Цель | Обеспечение эффективного использования расходных обязательств в рамках выполнения установленных функций в сфере управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Задача 1 | Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор Обеспечение выполнения расходных обязательств | % | 0,2 | 100 | 98,24 |  |  | 100 | 98,76 | 100 | 100 |  |
| 1.1.3 | Задача 2 | Обеспечения формирования доходов районного бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор Поступление доходов в районный бюджет | Тыс. рублей | 0,2 | 6609,43 | 5829,05 |  |  | 6065,70 | 6354,48 | 5356,00 | 5882,20 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 |  | Регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Цель1 |  | Регистрация прав собственности муниципального образования «Партизанский район» на земельные участки и объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Задача 1 |  | Государственная регистрация права муниципальной собственности на земельные участки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор: увеличить количество поставленных на государственный кадастровый учет объектов недвижимости и (или) зарегистрированных земельных участков под муниципальными объектами недвижимости. | Шт. | 0,2 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Целевой индикатор Увеличение поступление доходов к уровню 2013года | % | 0,1 | 68.1 | 68.1 |  |  | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 68,2 |  |
|  | Задача 2 |  | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор увеличить общий объем зарегистрированных объектов капитального строительства | Единиц | 0,1 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Партизанского района                                 Подпись                                                  Г.Ю. Максимова

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Партизанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Партизанского района)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Партизанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2023 |  | отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2024 |  |  |  | плановый период 2025-2026 |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Партизанского района | Управление муниципальной собственностью | всего расходные обязательства | 716 | - | - | - | 1597,53 | 1569,34 |  |  | 1778,15 | 1711,18 | 1200,00 | 1200,00 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Партизанского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1419,53 | 1415,34 |  |  | 1539,34 | 1509,96 | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 716 | 0113 | 0910090020 | 240 | 1285,53 | 1281,34 |  |  | 1539,34 | 1509,96 | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  |  |  |  | 716 | 0113 | 0910077450 | 240 | 134,00 | 134,00 |  |  | 0,0000 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимости | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 178,00 | 154,00 |  |  | 238,81 | 201,22 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: | 716 | 0412 | 0920079600 | 240 | 178,00 | 154,00 |  |  | 238,81 | 201,22 | 200,0 | 200,0 |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Партизанского района                                 Подпись                                                      Г.Ю. Максимова

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2023 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2024 |  |  |  | Плановый период 2025-2026 |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Партизанского района | Управление муниципальной собственностью | всего | 1597,53 | 1569,34 |  |  | 1778,15 | 1711,18 | 1200,00 | 1200,00 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 | 0 | 0 |  |  | 31,79 | 31,79 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 134,00 | 134,00 |  |  | 12,98 | 12,98 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 1463,53 | 1435,34 |  |  | 1733,38 | 1666,41 | 1200,00 | 1200,00 |  |
|  | Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного управления муниципальной собственностью Партизанского района | всего | 1419,53 | 1415,34 |  |  | 1539,34 | 1509,96 | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 134,00 | 134,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 1285,53 | 1281,34 |  |  | 1539,34 | 1509,96 | 1000,00 | 1000,00 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Регистрация прав муниципальной собственности на объекты недвижимости | всего | 178,00 | 154,00 |  |  | 238,81 | 201,22 | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  | 31,79 | 31,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 12,98 | 12,98 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет2 | 178,00 | 154,00 |  |  | 194,04 | 156,45 | 200,0 | 200,0 |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Партизанского района                                 Подпись                                                      Г.Ю. Максимова