Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Партизанского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году (2023) |  |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района (2024) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Партизанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | факт | план | факт | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Создание эффективной системы защиты населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1: Создание, содержание и восполнение районного резерва материально-технических, продовольственных и медицинских ресурсов, средств индивидуальной защиты, средств РХБ разведки для ликвидации ЧС (ежегодно) | % от потребности |  | 73,0 | 73,0 | 71,0 |  | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 69,0 | 67,0 |  |
| 2 | Показатель 2: Охват населения района мероприятиями по пропаганде знаний в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактики экстремизма и терроризма, пожарной безопасности (ежегодно) | % от общей численности населения |  | 90,7 | 90,7 | 90,8 |  | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,9 | 100,0 |  |
| 3 | Показатель 3: Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до взаимодействующих служб и обмена информацией единой дежурно-диспетчерской службой района (ежегодно) | % от показателя 2012 года |  | 20,3 | 20,3 | 20,6 |  | 20,6 | 20,6 | 20,6 | 20,9 | 21,1 |  |
| 4 | Показатель 4: Обеспечение сельского населения района первичными мерами пожарной безопасности | % от показателя 2013 года |  | 80,0 | 80,0 | 90,0 |  | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 5 | Показатель 5: Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений (ежегодно) | % от показателя 2023 года |  | 90,0 | 90,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Ведущий специалист по делам ГО, ЧС и ПБ

администрации Партизанского района                                                                                                                                                                                                Ю.Ю. Чиркунова

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Партизанского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Партизанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Партизанского района)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Партизанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы 2023 год |  | отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Муниципальная программа Партизанского района | Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 5850,6 | 5746,9 | 6393,1 | 4138,3 | 6642,8 | 6624,7 | 5361,2 | 5361,2 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация района | 718 | Х | Х | Х | 4242,5 | 4138,8 | 4796,9 | 2542,1 | 4946,9 | 4942,8 | 4297,0 | 4297,0 |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации района | 705 | Х | Х | Х | 1608,1 | 1608,1 | 1596,2 | 1596,2 | 1695,9 | 1681,9 | 1064,2 | 1064,2 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 | Предупреждение, спасение, помощь населению района в чрезвычайных ситуациях | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 69,0 | 79,9 | 79,9 | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация района | 718 | 0310 | 0410021800 | 240 | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 69,0 | 79,9 | 79,9 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы для обеспечения безопасности населения района | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 4192,5 | 4088,8 | 4716,9 | 2473,1 | 4866,9 | 4862,8 | 4217,0 | 4217,0 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация района | 718 | 0310 | 0410024710 | 110 240 | 4192,5 | 4088,8 | 4716,9 | 2473,1 | 4866,9 | 4862,8 | 4217,0 | 4217,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х | 1608,1 | 1608,1 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1064,2 | 1064,2 |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации района | 705 | 0310 | 0410074120 | 540 | 1608,1 | 1608,1 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1064,2 | 1064,2 |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 | Расходы на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений | всего расходные обязательства |  | Х | Х | Х |  |  |  |  | 99,8 | 85,8 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация района | 718 | 0310 | 04100S6750 | 240 |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | Финансовое управление администрации района | 718 | 0310 | 04100S6750 | 240 |  |  |  |  | 99,7 | 85,7 |  |  |  |

Ведущий специалист по делам ГО, ЧС и ПБ

администрации Партизанского района                                                                                                                                                                                                  Ю.Ю. Чиркунова

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Партизанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году 2023 год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Партизанского района 2024 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Партизанского района | Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения | всего | 5850,6 | 5746,9 | 6393,1 | 4138,3 | 6642,8 | 6624,7 | 5361,2 | 5361,2 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 1608,1 | 1608,1 | 1596,2 | 1596,2 | 1695,9 | 1681,9 | 1064,2 | 1064,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 4242,5 | 4138,8 | 4796,9 | 2542,1 | 4946,9 | 4942,8 | 4297,0 | 4297,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 | Предупреждение, спасение, помощь населению района в чрезвычайных ситуациях | всего | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 69,0 | 79,9 | 79,9 | 80,0 | 80,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 50,0 | 50,0 | 80,0 | 69,0 | 79,9 | 79,9 | 80,0 | 80,0 |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 | Развитие единой дежурно-диспетчерской службы для обеспечения безопасности населения района | всего | 4192,5 | 4088,8 | 4716,9 | 2473,1 | 4866,9 | 4862,8 | 4217,0 | 4217,0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 4192,5 | 4088,8 | 4716,9 | 2473,1 | 4866,9 | 4862,8 | 4217,0 | 4217,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 1608,1 | 1608,1 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1064,2 | 1064,2 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 1608,1 | 1608,1 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1596,2 | 1064,2 | 1064,2 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 4 | Расходы на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений | всего |  |  |  |  | 99,8 | 85,8 |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 99,7 | 85,7 |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |

1 Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

2 Учитываются средства бюджетов муниципального образования Партизанского района части софинансирования по муниципальной программе Партизанского района.

Ведущий специалист по делам ГО, ЧС и ПБ

администрации Партизанского района                                                                                                                                                                                                   Ю.Ю. Чиркунова