**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**Партизанского района «Развитие образования» за 2024 г.**

Муниципальная программа «Развитие образования» была утверждена 29.10.2013 постановлением главы района № 764.

*Цель муниципальной программы*:

обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Партизанского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, отдых и досуг детей в каникулярное.

*Целевые показатели:*

1.1. «Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Партизанского района (с учетом групп кратковременного пребывания)» выполнен полностью и составил 75,44 процентов при плановом значении 75 %;

1.2. «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Партизанского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Партизанского района с худшими результатами" ЕГЭ» составил 1,82 % при плановом значении 1,74 процентов;

1.3. «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях» выполнен полностью и составил 85,66 процентов при плановом значении 85,66 %;

1.4. «Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Партизанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Партизанского» выполнен полностью и составил 100 % при плановом значении 50 %;

1.5. «Удельный вес муниципальных образований Партизанского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений (не менее чем в 80 % дошкольных учреждений» выполнен полностью и составил 100 процентов;

1.6. «Доля подготовки муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, к новому учебному году, общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в рамках реализации подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"» выполнен полностью и составил 100 процентов при плановом значении 55 %;

1.7. «Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования» выполнен полностью и составил 81,8 процентов при плановом значении 67 %;

1.8. «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» составила 85,0 %   
при плановом значении 83,33 процентов;

1.9. «Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы» выполнен полностью и составил 100 процентов;

1.10. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений» составила 0%;

1.11. «Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений» выполнен полностью и составил 100 процентов;

1.12. «Удельный вес муниципальных учреждений Партизанского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования, расположенных на территории Партизанского района» выполнен полностью и составил 100 процентов;

1.13. «Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)» выполнен на 75,7 % и составил 56,77 процентов;

1.14. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования» выполнен на 98,1процентов и составил 12,88 %;

1.15. «Удельный вес муниципальных учреждений Партизанского района, в которых оценка деятельности учреждений дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования детей, не менее чем 80 % муниципальных учреждений Партизанского района» выполнен полностью и составил 100 процентов;

1.16. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

в общей численности обучающихся по программам общего образования» составил 41 % при плановом значении 16 % процентов;

1.17. «Доля оздоровленных детей школьного возраста» в 2024 году выполнен полностью и составил 42,31 % при плановом значении 65 процентов;

1.18. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета"» выполнено полностью и составило 100 процентов;

1.19. «Своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год» выполнено полностью и составило 100 процентов;

1.20. «Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности» выполнено полностью и составило 100 процентов;

1.21. «Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками» выполнено полностью и составило 100 процентов.

На финансирование мероприятий государственной программы в 2024 году предусмотрено 507039,5 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 501384,6 тыс. рублей (98,88 %), из них за счет федерального бюджета 28688,0 тыс. руб., за счет краевого бюджета 280184,1 тыс. руб., за счет районного бюджета 192512,5 тыс. руб.

В рамках государственной программы в 2024 году реализовывалось 3 подпрограммы.

*Подпрограмма*1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей».

*Цель подпрограммы 1*: Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и досуга детей в каникулярное время.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Обеспечить условия для развития системы дополнительного образования, в том числе за счёт участия в современных образовательных программах, дистанционных и сетевых формах дополнительного образования.

4. Содействовать выявлению и поддержке одарённых детей.

5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и досуг детей в каникулярное время.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 478461,2 тыс. рублей, фактическое финансирование оставило 473061,5 тыс. рублей (98,87 %), из них 28688,0 тыс. руб. за счет федерального бюджета, 272868,0 тыс. руб. за счет краевого бюджета, 171505,5 тыс. руб. за счет местного бюджета.

*Подпрограмма* 2 «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа»*.*

*Цель подпрограммы 2*: Оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задача подпрограммы:

1. обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 3641,1 тыс. рублей, фактическое финансирование оставило 3641,1 тыс. рублей (100 %), из них 3641,1 тыс. руб. за счет краевого бюджета.

*Подпрограмма*3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

*Цель подпрограммы 3*: Создание условий для эффективного управления отраслью.

Задача подпрограммы:

1. организация деятельности аппарата отдела образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2024 году предусмотрено 24937,2 тыс. рублей, фактическое финансирование составило 24682,0 тыс. рублей (98,98 %), из них за счет краевого бюджета 3675,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 21007,0 тыс. руб.

Начальник отдела образования Л.А. Козлова

Россова Юлия Олеговна

Тел. 21-4-01