ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

с. Партизанское

29.10.2013 № 764-п

Об утверждении муниципальной

программы Партизанского района

«Развитие образования»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16 и 19 Устава Партизанского района, постановлением главы района от 22.07.2013 № 451-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формировании и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Партизанского района «Развитие образования» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в общественно-политической газете «Вместе с вами» Партизанского района и на официальном сайте администрации Партизанского района [www.partizansky.kraskstate/ru](http://www.partizansky.kraskstate/ru).

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава района А.А. Земурбейс

Приложение

к постановлению главы района

от 29.10.2013 № 764-п

Муниципальная программа Партизанского района «Развитие образования»

1. Паспорт муниципальной программы Партизанского района «Развитие образования»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования» (далее – муниципальная программа, программа) |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; постановление главы Партизанского района от 22.07.2013 № 451-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования администрации Партизанского района (далее – отдел образования) |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению имуществом Партизанского района |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Подпрограммы:  1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей.  2. Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.  3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия. |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Партизанского района.  2. Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  3. Отдых и досуг детей в каникулярное время. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, досуга детей в каникулярное время.  2. Обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.  3. Создание условий для эффективного управления отраслью. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014–2030 годы |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Приведены в приложении к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-ципальной программы составляет 5033197,6 тыс. руб-лей, в том числе по бюджетам:  федеральный бюджет – 205651,6 тыс. рублей;  краевой бюджет – 2912366,4 тыс. рублей;  районный бюджет – 1915179,6 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам реализации муници-пальной программы:  2014 год – 188046,1 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 521,4 тыс. рублей,  краевой бюджет – 111868,2 тыс. рублей,  районный бюджет – 75656,5 тыс. рублей;  2015 год – 187853,1 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 1321,0 тыс. рублей,  краевой бюджет – 107705,4 тыс. рублей,  районный бюджет – 78826,7 тыс. рублей;  2016 год – 275428,2 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 2491,7 тыс. рублей,  краевой бюджет – 201370,1 тыс. рублей,  районный бюджет – 71566,4 тыс. рублей;  2017 год – 214617,9 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 1401,8 тыс. рублей,  краевой бюджет – 139395,1 тыс. рублей,  районный бюджет – 73821,0 тыс. рублей;  2018 год – 243617,7 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  краевой бюджет – 152824,7 тыс. рублей,  районный бюджет – 90793,0 тыс. рублей;  2019 год – 288968,0 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  краевой бюджет – 181356,9 тыс. рублей,  районный бюджет – 107611,1 тыс. рублей;  2020 год – 325991,4 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 6581,6 тыс. рублей,  краевой бюджет – 188831,4 тыс. рублей,  районный бюджет – 130578,4 тыс. рублей;  2021 год – 359967,8 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 22650,0 тыс. рублей,  краевой бюджет – 197652,0 тыс. рублей,  районный бюджет – 139665,8 тыс. рублей;  2022 год – 431888,1 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 20928,1 тыс. рублей,  краевой бюджет – 238584,7 тыс. рублей,  районный бюджет – 172375,3 тыс. рублей;  2023 год – 453655,7 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 20885,0 тыс. рублей,  краевой бюджет – 261312,0 тыс. рублей,  районный бюджет – 171458,7 тыс. рублей;  2024 год – 501384,6 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 28688,0 тыс. рублей,  краевой бюджет – 280184,1 тыс. рублей,  районный бюджет – 192512,5 тыс. рублей.  2025 год – 559080,9 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 34168,2 тыс. рублей,  краевой бюджет – 300141,5 тыс. рублей,  районный бюджет – 224771,2 тыс. рублей;  2026 год – 501515,7 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 33146,8 тыс. рублей,  краевой бюджет – 275597,4 тыс. рублей,  районный бюджет – 192771,5 тыс. рублей;  2027 год – 501182,4 тыс. рублей, в том числе по бюдже-там:  федеральный бюджет – 32868,0 тыс. рублей,  краевой бюджет – 275542,9 тыс. рублей,  районный бюджет – 192771,5 тыс. рублей. |

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Образование», основные показатели социально-экономического развития Партизанского района

Система образования района представлена 13 учреждениями, среди которых: 11 общеобразовательных учреждений, 1 дошкольное учреждение, 1 учреждение дополнительного образования.

В районе проживают 568 детей дошкольного возраста.

В 5 детских садах, один из которых является юридическим лицом, остальные структурными подразделениями Запасноимбежской, Вершино-Рыбинской, Манской школ и детского сада «Солнышко» открыто 16 групп, которые посещают 267 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охват дошкольным образованием составляет 47 %.

Обеспечение качества дошкольного образования формируется из двух составляющих: доступность и качество образовательного процесса. Проблема обеспечения доступности дошкольного образования в нашем районе практически решена. Появляется другая проблема, по прогнозам численности населения, в районе в ближайшие годы будет снижаться количество детей дошкольного возраста. В настоящее время в детских садах имеются 40 свободных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Вместимость учреждений, реализующих программы дошкольного образования, составляет 312 мест.

В 12 школах (11 – юридических лиц и 1 филиал) обучаются 1149 учащихся. Количество классов, классов комплектов – 119. Средняя наполняемость классов 9,65 человек.

Для развития системы образования необходимо решение кадровых вопросов. Всего в образовательных учреждениях района работают 475 человек из них 208 педагогических работников, включая совместителей.

Педагогов с высшей квалификационной категорией 21 человек, с первой категорией 73.

Система образования района нуждается в обновлении кадрового потенциала. В образовательных учреждениях сохраняется высокое количество «скрытых» педагогических вакансий. Средняя нагрузка педагога составляет 1,75 ставки.

Особенно нуждается система образования в педагогах таких предметов как иностранные языки, физика, русский язык и литература, математика, биология, химия. Имеется дефицит «узких» специалистов, таких как педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет 6 %. Данная проблема усугубляется ростом педагогов пенсионного возраста.

Во всех школах района созданы условия для организации питания. Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными горячими завтраками.

На территории района 9 образовательных организаций реализуют программу дополнительного образования, в том числе 1 организация дополнительного образования. В рамках данного проекта предусмотрено формирование электронной базы «Навигатор дополнительного образования детей», позволяющей родителям осуществлять электронную регистрацию детей для получения услуг дополнительного образования. В образовательных организациях реализуются 78 дополнительных общеобразовательных программ. В целях внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, на базе МБОУ ДО «Партизанский ЦВР» функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, который обеспечит эффективную систему межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей. Доля детей охваченных дополнительным образованием составила 60% от общего количества детей в муниципалитете в возрасте от 5 до 18 лет.

В районе созданы условия для максимального участия детей в мероприятиях различного уровня.

Возможности сложившейся системы досуга, отдыха и занятости детей:

лагеря дневного пребывания; предоставление временных рабочих мест для подростков; однодневные и многодневные походы; учебные сборы с юношами 10-х классов; экскурсии; культурно-досуговая деятельность; участие в мероприятиях зонального и краевого уровней.

Данные мероприятия позволяют организовать досуг, отдых и занятость не менее 69% детей и подростков.

В период летней оздоровительной кампании 2024 года обеспечено функционирование 7 лагерей с дневным пребыванием в МБОУ «Партизанская СОШ», МБОУ «Манская СОШ», МКОУ «Запасноимбежская СОШ», МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ», МКОУ Богуславская СОШ», МКОУ «Солонечно-Талинская ООШ», МКОУ «Иннокентьевская ООШ» с охватом 216 детей. В лагерях дневного пребывания использовалась программа «Содружество Орлят России».

Путевками в загородные оздоровительные лагеря обеспечено 33 учащихся из них: 25 – по линии опеки, 8 – отдела образования.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Партизанского района составляет 169 человек, из них: в 23 семьях опекунов – 27 детей, из них 2 с инвалидностью,

в 40 приемных семьях – 85 детей,

в 4 семьях предварительных опекунов – 5 детей,

детей-сирот – 42 .

под надзором КГКУ «Партизанский детский дом» – 52 воспитанника. (дети со статусом сироты или оставшиеся без попечения родителей). 10 несовершеннолетних помещены временно, юридического статуса еще нет.

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения в Партизанском районе, составляет 22 человека.

Реализация всех мероприятий муниципальной программы позволит органам и учреждениям образования района своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности работы.

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий муниципальной программы за счет бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы;

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения рисков является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.

Снижение риска недостаточного финансирования возможно при обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств муниципального, регионального и федерального бюджетов.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития отрасли, описание основных целей и задач программы, тенденции социально-экономического развития отрасли

Цели:

обеспечение качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Партизанского района;

поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа;

отдых и досуг детей в каникулярное время.

Задачи:

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, досуга детей в каникулярное время.

2. Обеспечение приобретения жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

3. Создание условий для эффективного управления отраслью.

Стратегическая цель политики в области образования в Красноярском крае – это повышение доступности качественного образования современного уровня, соответствующего требованиям инновационного развития экономики региона и потребностям граждан.

Приоритетными направлениями развития по уровням и видам образования являются:

Система дошкольного образования.

Повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через диверсификацию форм дошкольного образования, внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Повышение доступности и качества дошкольного образования через организацию и функционирование консультативного пункта психолого-педагогической помощи семье на базе учреждений дошкольного образования.

Система общего образования.

Повышение доступности и качества образования, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования.

Система дополнительного образования.

Создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей.

Совершенствование кадровой политики через:

внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, механизмов эффективного контракта;

увеличение доли молодых учителей, поддержку лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы общественных профессиональных ассоциаций, объединений, ставящих задачи создания в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования.

Система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержку педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях, улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также проведения мероприятий по деинституализации образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие отрасли, степень реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных учреждениях;

обеспечить охват не менее 75,0 процентов детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Информация по подпрограммам муниципальной программы

В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2027 годы будут реализованы 3 подпрограммы:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

Система образования района представлена 13 образовательными учреждениями. Среди них: 11 общеобразовательных учреждений, 1 дошкольное образовательное учреждение и муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Партизанский Центр внешкольной работы».

При этом текущий момент характеризуется процессами, которые стимулируют образовательные учреждения к реализации всех видов образовательных программ в одном учреждении.

Причиной этого является потребность общества в доступных и качественных образовательных услугах. Ограниченность финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, концентрации материальных ресурсов. Уже в настоящее время многие школы имеют структурные подразделения, реализующие программы дополнительного образования, организуют отдых и оздоровление детей.

Дошкольное образование.

В 5 детских садах, один из которых является юридическим лицом, остальные структурными подразделениями Запасноимбежской, Вершино-Рыбинской, Манской школ и детского сада «Солнышко» открыто 16 групп, которые посещают 267 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охват дошкольным образованием составляет 47 %.

Обеспечение качества дошкольного образования формируется из двух составляющих: доступность и качество образовательного процесса. Проблема обеспечения доступности дошкольного образования в нашем районе практически решена. Появляется другая проблема, по прогнозам численности населения, в районе в ближайшие годы будет снижаться количество детей дошкольного возраста. В настоящее время в детских садах имеются 40 свободных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Вместимость учреждений, реализующих программы дошкольного образования, составляет 312 мест.

Образовательная деятельность дошкольных образовательных учреждений Партизанского района осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Общее образование.

В 12 школах (11 – юридических лиц и 1 филиал) обучаются 1149 учащихся. Количество классов, классов комплектов – 119. Средняя наполняемость классов 9,65 человек.

Для развития системы образования необходимо решение кадровых вопросов. Всего в образовательных учреждениях района работают 475 человек из них 208 педагогических работников, включая совместителей.

Педагогов с высшей квалификационной категорией 21 человек, с первой категорией 73.

Система образования района нуждается в обновлении кадрового потенциала. В образовательных учреждениях сохраняется высокое количество «скрытых» педагогических вакансий. Средняя нагрузка педагога составляет 1,75 ставки.

Особенно нуждается система образования в педагогах таких предметов как иностранные языки, физика, русский язык и литература, математика, биология, химия. Имеется дефицит «узких» специалистов, таких как педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в общеобразовательных учреждениях района, составляет 6 %. Данная проблема усугубляется ростом педагогов пенсионного возраста.

Намечается тенденция формирования сегмента общеобразовательных организаций, устойчиво демонстрирующих низкие учебные результаты на всех уровнях общего образования. Как правило, это общеобразовательные организации, работающие со сложным контингентом обучающихся – детей из семей с низким социально-экономическим статусом, детей, имеющих трудности в обучении и социальной адаптации. Для успешного обучения и социализации указанных детей необходимы специальные ресурсы (финансовые, кадровые, организационные), позволяющие, в том числе, организовывать дополнительные занятия с такими учащимися, осуществлять психологическое и социально-педагогическое сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией, влияющей на качество образования и требующей адекватных мер образовательной политики, является недостаточная эффективность общего образования в формировании компетенций, востребованных в современной социальной жизни и экономике.

В районе ведется работа по созданию безбарьерной среды в общеобразовательных учреждениях, развитию форм инклюзивного образования, организации психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования.

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.

Все обучающиеся общеобразовательных учреждений обеспечены необходимыми бесплатными учебниками.

Все общеобразовательные учреждения имеют бесплатный доступ к сети Интернет.

Во всех школах района созданы условия для организации питания. Все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатными горячими завтраками. 75% детей обучаются в учреждениях с оборудованными предметными кабинетами, с созданными условиями для занятий физической культурой.

Организовано обеспечение нуждающихся обучающихся общеобразовательных учреждений района подвозом, отвечающим требованиям, предъявляемым к организации безопасной перевозки детей.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений района может быть достигнуто проведением единой муниципальной политики, системы единых мер ресурсного и организационного характера.

Вместе с тем, одной из наиболее острых проблем для системы образования остается высокий уровень изношенности, несоответствие современным требованиям инфраструктуры образовательных учреждений. Ряд школ района продолжают нуждаться в капитальном ремонте.

Дополнительное образование.

На территории района 9 образовательных организаций реализуют программу дополнительного образования, в том числе 1 организация дополнительного образования. Реализуя данное направление, предусмотрено формирование электронной базы «Навигатор дополнительного образования детей», позволяющей родителям осуществлять электронную регистрацию детей для получения услуг дополнительного образования. В образовательных организациях реализуются 78 дополнительных общеобразовательных программ. Доля детей, охваченных дополнительным образованием, составила 60% от общего количества детей в муниципалитете в возрасте от 5 до 18 лет.

В целях внедрения Целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей, на базе МБОУ ДО «Партизанский ЦВР» функционирует муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, который обеспечит эффективную систему межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей.

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и повышения качества дополнительного образования в настоящее время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база учреждения дополнительного образования, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых культурных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потребностей нового поколения в рамках существующей инфраструктуры территорий.

С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-технической базы учреждений для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и дифференцированного характера при массовой доступности;

распространения сетевых форм организации дополнительного образования, предполагающих объединение разных по типу и масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы, включая использование ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования;

профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования района.

В целях выявления и поддержки одаренных детей в рамках программы решены следующие задачи:

разработана нормативно-правовая база по вопросам работы с одаренными детьми и молодежью;

обучающиеся района включены в единый образовательный портал для работы с одаренными детьми, на котором размещена база данных «Одаренные дети Красноярья», содержащая информацию о победителях, призерах конкурсов и олимпиад и о педагогах, успешно работающих с одаренными детьми, ставшая инструментом для принятия управленческих решений как на уровне школы, так и на уровне района (например, в вопросах стимулирования лучших педагогов и детей);

обновились формы работы с одаренными детьми (проводятся форумы, научно-практические конференции).

Ежегодно оказывается финансовая поддержка лучшим учащимся района на традиционном празднике «Звездный час».

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие конкурсы, научные конференции, позволили охватить более 65% школьников района, среди которых обозначились высокомотивированные школьники, способные к результативному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, региональном уровнях.

Одним из наиболее эффективных методов выявления интеллектуально одаренных детей являются предметные олимпиады, научно-практические конференции, интеллектуально-познавательные конкурсы, которые способствует развитию у обучающихся духа поиска, исследования, творчества. Всероссийская олимпиада школьников служит механизмом выявления одаренных школьников.

На муниципальном этапе приняло участие 123 учащихся, что составило 21% от общего количества обучающихся в 7-11 классах.

Анализ результатов выполненных работ по всем предметам показывает, что наиболее высокий процент победителей и призеров от количества участников по следующим предметам: физическая культура, биология, ОБЖ.

По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников победителями и призерами стали 46 учащихся.

Из числа победителей и призеров муниципального этапа были приглашены 6 учащихся, набравшие нужное количество баллов, для участия в региональном этапе. Участие приняли 4 учащихся. Количество призеров регионального этапа олимпиады, к сожалению, единичны.

Также учащиеся района принимают участие в интеллектуальных олимпиадах, конференциях, организуемых и проводимых в соответствии с планом Министерства просвещения Российской Федерации.

Для сохранения и умножения полученных результатов, в целях обеспечения сопровождения способных детей в достижении ими высоких результатов необходимо:

1. Обеспечить эффективное сопровождение одаренных детей через разработку индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся (воспитанников) в образовательном пространстве.

2. Обеспечить повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, в части квалифицированного сопровождения по формированию ключевых компетентностей и социальной, интеллектуальной, спортивной одаренности детей.

3. Обеспечить создание информационного поля для школьников образовательных организаций района для овладения основами ведущих дисциплин и практик на углубленном уровне.

В настоящее время данная работа организована не системно, в связи с этим полученные высокие результаты единичны. Решение данных проблем позволит дополнить выстроенную систему работы с одаренными обучающимися, сохранить и умножить достижения школьников района в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, актуальных конкурсах научно-технической направленности и других направлениях.

Отдых и досуг детей в каникулярное время.

Возможности сложившейся системы досуга, отдыха и занятости детей: лагеря дневного пребывания; предоставление временных рабочих мест для подростков; однодневные и многодневные походы; учебные сборы с юношами 10-х классов; экскурсии; культурно-досуговая деятельность; участие в мероприятиях зонального и краевого уровней; участие в краевых интенсивных школах – позволяют организовать досуг, отдых и занятость не менее 65% детей и подростков.

Важно создать необходимые организационные, финансовые условия для отдыха, воспитания, организации досуга детей и подростков Партизанского района в каникулярное время через имеющиеся формы отдыха, обеспечение их занятости, отдавая приоритет детям и подросткам из социально незащищенных слоев населения.

Особенно это касается неполных семей, семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями, детей, проживающих в отдаленных поселках района, малоимущих семей. Подпрограмма ориентирована на адресную поддержку детей и подростков района, в частности детей из малоимущих семей, детей безработных граждан, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на данный момент 67%.

Подпрограмма даст возможность большему количеству детей и подростков приобщиться к общечеловеческим ценностям и культуре края.

Целями подпрограммы являются: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдых и досуг детей в каникулярное время.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.

2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

3. Обеспечить условия для развития системы дополнительного образования, в том числе за счет участия в современных образовательных программах, дистанционных и сетевых формах дополнительного образования.

4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и досуг детей в каникулярное время.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2027 годы.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Партизанского района (с учетом групп кратковременного пребывания), с 42% в 2014 году до 75%;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений на уровне 2,64%;

увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования с 78% в 2014 году до 80%

сохранение доли оздоровленных детей на уровне 65%.

2. Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Партизанского района составляет 169 человек, из них: в 23 семьях опекунов – 27 детей, из них 2 с инвалидностью,

в 40 приемных семьях – 85 детей,

в 4 семьях предварительных опекунов – 5 детей,

детей-сирот – 42;

под надзором КГКУ «Партизанский детский дом» –5 2 воспитанника (дети со статусом сироты или оставшиеся без попечения родителей). 10 несовершеннолетних помещены временно, юридического статуса еще нет.

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения в Партизанском районе, составляет 22 человек.

Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями.

Проблемным моментом остается недостаточное постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части обеспечения их жилыми помещениями.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью реализации приоритетного права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, упорядочения соблюдения мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Цель: оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Задача: обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2027 годы.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

сохранение доли детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи)), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, на уровне 98% в 2025-2027 годах.

3. [Обеспечение](consultantplus://offline/ref=8B614DB1E89C3AC4F4ACA37D1F3927596613C7D4F2C82738F99DCE67989BA5D06EF8B1A2BBC1B35876308521aDCDF) реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Отдел образования является органом исполнительной власти Партизанского района, который осуществляет на основании и во исполнение [Конституции](consultantplus://offline/ref=82A13B6FE91DCD88D3757FFC2F8A7E41D08850DE76D578BCB39CEDe1N0I) Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, [Устава](consultantplus://offline/ref=82A13B6FE91DCD88D37561F139E6214ED18B09D67C8421E0B798E542C8DEAB612De0NEI) Партизанского района Красноярского края, правовых актов главы района:

1) организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных учреждениях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными [стандартами](consultantplus://offline/ref=E0B0050D91D02F961B8228590FA7BB5018BD1C7822854CD5D7B59C2A906D6CH));

2) организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях;

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных учреждениях;

4) создание, реорганизацию, ликвидацию муниципальных образовательных учреждений, осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных учреждений;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных учреждений за конкретными территориями муниципального района.

Исполнение отделом образования функций главного распорядителя бюджетных средств налагает обязательства по организации эффективного финансового менеджмента.

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления отраслью.

Задача подпрограммы – организация деятельности аппарата отдела образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2027 годы.

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых индикаторов и показателей подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпрограммы:

своевременное доведение главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции;

соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности;

своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками.

Своевременная и в полном объеме реализация подпрограмм муниципальной программы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

сократить очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях;

увеличить охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования;

создать условия для безопасного, качественного отдыха и досуга детей в каникулярное время;

обеспечить своевременное приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Муниципальная программа не содержит отдельных мероприятий.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

[Информация](consultantplus://offline/ref=8B614DB1E89C3AC4F4ACA37D1F3927596613C7D4F2C82738F99DCE67989BA5D06EF8B1A2BBC1B3587930812CaDC3F) о ресурсном обеспечении муниципальной программы Партизанского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, приведена в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы Партизанского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов) приведена в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Информация о сводных показателях муниципальных заданий приведена в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

7. Реализация и контроль над ходом выполнения муниципальной программы

Отдел образования несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Отдел образования ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммам, механизм реализации программы, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы.

Отдел образования составляет отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года в срок не позднее 10 августа отчетного года по формам согласно приложениям №№ 10-15 к [постановлению](consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1B2A9872989DB21BFDB67463E4240CE91583C27AC21C5Q1q9B) главы Партизанского района от 22.07.2013 № 451-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации».

Отдел образования по итогам года до 25 февраля года, следующего за отчетным годом, составляет отчет и доклад об исполнении настоящей программы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования, выполнения мероприятий за период реализации программы по формам согласно [постановлению](consultantplus://offline/ref=0485BD9E4084CE3FACE1B2A9872989DB21BFDB67463E4240CE91583C27AC21C5Q1q9B) главы Партизанского района от 22.07.2013 № 451-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Партизанского района, их формирования и реализации».

Отдел образования обеспечивает контроль над ходом реализации программы на предмет соблюдения сроков, целевого и эффективного использования бюджетных средств, достижения результатов муниципальной программы.

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение

к паспорту муниципальной программы

Партизанского района «Развитие образования»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Партизанского района, с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Партизанского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели программы | | Единица измерения | | Год, предшествующий реализации муниципальной программы Партизанского района | | Годы реализации муниципальной программы Партизанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | | 2024 год | | 2025  год | 2026 год | 2027  год | годы до конца реализации муниципальной программы Партизанского района в пятилетнем интервале | |
| 2028 год | 2030 год |
| 1 | Цели:  1. Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Партизанского района.  2. Поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.  3. Отдых и досуг детей в каникулярное время. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Партизанского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | | % | 40 | | 42 | | 60 | | 70 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | 75 | | | 75 | | 75,44 | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.2 | | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Партизанского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ  (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Партизанского района с худшими результатами ЕГЭ | % | 1,43 | | 1,37 | | 1,35 | | | 1,33 | | 1,31 | | 1,31 | | 1,31 | | 1,31 | | 1,31 | | 1,31 | | | 1,74 | | 1,82 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 1.3 | | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | 18 | | 31 | | 37 | | | 41 | | 76 | | 76 | | 76 | | 76 | | 76 | | 76 | | | 76 | | 85,66 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 1.4 | | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Партизанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования,  в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Партизанского района | % | 0 | | 0 | | 5 | | | 30 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 | | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | | Удельный вес образовательных учреждений Партизанского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений (не менее чем в 80% дошкольных учреждений) | % | 0 | | 0 | | 50 | | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | 80 | | | 80 | | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 1.6 | | Доля подготовки муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, к новому учебному году, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 30 | | 35 | | 40 | | | 45 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | 55 | | | 55 | | 100 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 1.7 | | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | 67 | | 67 | | 67 | | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | | 67 | | | 67 | | 81,8 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 1.8 | | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 64,5 | | 66,3 | | 67,8 | | | 68,2 | | 68,6 | | 68,6 | | 68,6 | | 68,6 | | 76,56 | | 81,77 | | | 83,33 | | 85,0 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| 1.9 | | Доля общеобразовательных учреждений  (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | | | 50 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.10 | | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 0,01 | | 0,0 | | 0,01 | | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 6,52 | | | 0,0 | | 0,0 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 1.11 | | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной  помощью,  от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 37 | | 41 | | 45 | | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | 48 | | | 48 | | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 1.12 | | Удельный вес образовательных учреждений Партизанского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей  и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования, расположенных на территории Партизанского района | % | 0 | | 0 | | 60 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.13 | | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | % | 30 | | 32 | | 40 | | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 45 | | 50 | | 56 | | | 51,91 | | 56,77 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.14 | | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7,16 | | 8,96 | | | 10,75 | | 12,64 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 1.15 | | Удельный вес образовательных учреждений Партизанского района, в которых оценка деятельности учреждений дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее чем 80 % муниципальных учреждений дополнительного образования Партизанского района) | % | 0 | | 0 | | 60 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.16 | | Удельный вес численности обучающихся  по программам общего образования, участвующих  в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 16 | | 16 | | 16 | | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | 16 | | | 16 | | 41 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.17 | | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 79 | | 65 | | 65 | | | 65 | | 65 | | 65 | | 65 | | 65 | | 65 | | 65 | | | 72,77 | | 72,31 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 1.18 | | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета | чел. | 11 | | 11 | | 14 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | | 1 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.19 | | Своевременное доведение главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции | балл | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.20 | | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.21 | | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками | балл | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение № 1

к муниципальной программе

Партизанского района

«Развитие образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

1. Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования» |
| Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы | Отдел образования администрации Партизанского района (далее – отдел образования) |
| Цель подпрограммы | Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдых и досуга детей в каникулярное время |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.  2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.  3. Обеспечить условия для развития системы дополнительного образования, в том числе за счет участия в современных образовательных программах, дистанционных и сетевых формах дополнительного образования.  4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.  5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.  6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и досуг детей в каникулярное время. |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы, с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014–2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1466535,5 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  федеральный бюджет – 100183,0 тыс. рублей;  краевой бюджет – 826524,3 тыс. рублей;  районный бюджет – 539828,2 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2025 год – 525448,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  федеральный бюджет – 34168,2 тыс. рублей,  краевой бюджет – 291488,2 тыс. рублей,  районный бюджет – 199792,0 тыс. рублей;  2026 год – 470604,5 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  федеральный бюджет – 33146,8 тыс. рублей,  краевой бюджет – 267439,6 тыс. рублей,  районный бюджет – 170018,1 тыс. рублей;  2027 год – 470482,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  федеральный бюджет – 32868,0 тыс. рублей,  краевой бюджет – 267596,5 тыс. рублей,  районный бюджет – 170018,1 тыс. рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

3. Механизмы реализации подпрограммы

Реализация мероприятий 1.1-1.7, 2.1-2.9, 3.1, 4.1, 5.1-5.4, 6.1-6.4 подпрограммы осуществляется муниципальными казенными, бюджетными учреждениями. Казенными учреждениями средства расходуются в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной отделом образования. Бюджетным учреждениям предоставляются субсидии по соглашениям, заключенным между отделом образования и муниципальными учреждениями, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также на цели, не связанные с выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация [мероприятий 1](consultantplus://offline/ref=4DF71FFAE45A712AF274D380D95B99B343E1E69FBC3A0351536667C1013023DEF2A45DE517DBC3EF1170BFC1w3eDD).3, 1.4 подпрограммы осуществляется во исполнение пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу), нормативов обеспечения реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, в расчете на одного воспитанника (одну группу) и нормативов обеспечения деятельности руководящего, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала, в том числе младших воспитателей (помощников воспитателей), и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника (одну группу) указанных образовательных организаций и Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края».

Реализация [мероприятия](consultantplus://offline/ref=4DF71FFAE45A712AF274D380D95B99B343E1E69FBC3A0351536667C1013023DEF2A45DE517DBC3EF1177B6CEw3e8D) 1.5 подпрограммы осуществляется во исполнение части 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы».

Реализация мероприятия 1.6 подпрограммы осуществляется во исполнение части 7 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края на основании Закона Красноярского края от 29.03.2007 № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования». [Порядок](consultantplus://offline/ref=4DF71FFAE45A712AF274D380D95B99B343E1E69FBC3E015F5B6F67C1013023DEF2A45DE517DBC3EF1873B6C6w3e9D) обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее предоставления, а также средний [размер](consultantplus://offline/ref=4DF71FFAE45A712AF274D380D95B99B343E1E69FBC3E015F5B6F67C1013023DEF2A45DE517DBC3EF1873B4C2w3e1D) платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории Красноярского края, применяемый для расчета компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, утверждены Постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О предоставлении компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края» (вместе с Порядком обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядком ее предоставления).

Реализация мероприятий 2.3, 2.4 подпрограммы осуществляется во исполнение пункта 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 5 статьи 8 Закона Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» посредством предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, нормативов обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного обучающегося (один класс, класс-комплект) и нормативов обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Красноярского края, и Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Красноярского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Красноярского края».

Мероприятие 2.6 подпрограммы осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

Мероприятие 2.7 подпрограммы осуществляется в соответствии с пунктом 3 и пунктом 5 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

Мероприятие 2.8 подпрограммы осуществляется во исполнение части 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 14.1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» путем предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований края на основании Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам».

4. Управление подпрограммой и контроль над исполнением подпрограммы

Организация управления подпрограммой осуществляется отделом образования.

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел образования, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение подпрограммы, достижение конечного результата.

Контроль над ходом исполнения подпрограммы на предмет соблюдения сроков, целевого и эффективного использования бюджетных средств, достижения результатов подпрограммы осуществляет отдел образования.

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение к паспорту подпрограммы «Развитие

дошкольного, общего и дополнительного

образования детей»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027 год |
|
| Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдых и досуг детей в каникулярное время | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы:  1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.  2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.  3. Обеспечить условия для развития системы дополнительного образования, в том числе за счет участия в современных образовательных программах, дистанционных и сетевых формах дополнительного образования.  4. Обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.  5. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.  6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и досуг детей в каникулярное время. | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | % | Ведомственная отчетность | 85,66 | 76 | 76 | 76 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Партизанского района (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | Ведомственная отчетность | 75,44 | 75 | 75 | 75 |
| 3 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Партизанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории Партизанского района | % | Ведомственная отчетность | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Ведомственная отчетность | 85,0 | 83,33 | 83,33 | 83,33 |
| 5 | Удельный вес образовательных учреждений Партизанского района, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений (не менее чем в 80 % дошкольных учреждений) | % | Ведомственная отчетность | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6 | Доля подготовки муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, к новому учебному году, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | Ведомственная отчетность | 100 | 55 | 55 | 55 |
| 7 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | % | Ведомственная отчетность | 81,8 | 67 | 67 | 67 |
| 8 | Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | Ведомственная отчетность | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Партизанского района с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 % школ Партизанского района с худшими результатами ЕГЭ | % | Ведомственная отчетность | 1,82 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 10 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | Ведомственная отчетность | 0,0 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 11 | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | Ведомственная отчетность | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 12 | Удельный вес образовательных учреждений Партизанского района, в которых оценка деятельности общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений общего образования, расположенных на территории Партизанского района | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | % | Ведомственная отчетность | 56,77 | 75 | 75 | 75 |
| 14 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | Ведомственная отчетность | 12,64 | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 15 | Удельный вес образовательных учреждений Партизанского района, в которых оценка деятельности учреждений дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образования (не менее чем 80 % муниципальных учреждений дополнительного образования Партизанского района) | % | Ведомственная отчетность | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | Ведомственная отчетность | 41 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | Ведомственная отчетность | 72,31 | 65 | 65 | 65 |

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение к подпрограмме

«Развитие дошкольного, общего

и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026  год | 2027  год | итого за период  2025-2027 годов | |
| Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдых и досуг детей в каникулярное время | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1: обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 0110004200 | 110,  240,  610,  850 | 30571,6 | 28683,7 | 28683,7 | 87939,0 | | Получат услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2025-2027 годах 305 детей ежегодно |
| 1.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 0110008100 | 240 | 503,6 | 501,0 | 501,0 | 1505,6 | | Будут охвачены питанием за счет средств от приносящей доход деятельности (родительская плата) 77 обучающихся ежегодно |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 0110074080 | 110,  610 | 17118,4 | 16126,4 | 16126,4 | 49371,2 | | Получат услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2025-2027 годах 305 детей ежегодно |
| 1.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 0110075880 | 110,  240,  610 | 22436,4 | 20791,4 | 20791,4 | 64019,2 | | Получат услуги дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2025-2027 годах 305 детей ежегодно |
| 1.5 | Расходы на исполнение государственных полномочий по осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 1003 | 0110075540 | 240,  610 | 539,9 | 539,9 | 539,9 | 1619,7 | | Присмотр и уход будет осуществлен за 4 детьми-инвалидами и 24 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей |
| 1.6 | Расходы по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 1004 | 0110075560 | 240,  320 | 1068,8 | 1068,8 | 1068,8 | 3206,4 | | Компенсацию части родительской платы получат 106 человек в 2025-2027 годах ежегодно |
| 1.7 | Расходы на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 01100S5820 | 240, 610 | 1103,0 | 1103,0 | 1103,0 | 3309,0 | | Будут приведены в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам дошкольные общеобразовательные учреждения |
| 1.8 | Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0110008530 | 240, 610 | 274,6 | 93,6 | 93,6 | 461,8 | | Меры социальной поддержки в сфере дошкольного образования будут оказаны 12 детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции |
| 1.9 | Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам  и правилам | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 0110079150 | 240  610 | 545,4 | 0,0 | 0,0 | 545,4 | | Будут приведены в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам 2 дошкольных общеобразовательных учреждения |
| 1.10 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0701 | 011И5S3980 | 610 | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | | Будут проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| Итого по задаче 1: | |  |  |  |  |  | 74233,2 | 68907,8 | 68907,8 | 212048,8 | |  |
| Задача 2: обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 0110004210 | 110,  240,  610,  850 | 157197,6 | 129648,6 | 129648,6 | | 416494,8 | Получат услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях в 2025-2027 годах 1148 обучающихся ежегодно |
| 2.2 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений за счет средств от приносящей доход деятельности | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 0110008100 | 240 | 1074,1 | 1047,9 | 1047,9 | | 3169,9 | Будут охвачены питанием за счет средств от приносящей доход деятельности (родительская плата) 316 обучающихся ежегодно |
| 2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 0110074090 | 110,  240,  610 | 42087,1 | 38398,3 | 38398,3 | | 118883,7 | Услуги общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2025-2027 годах ежегодно получат 1148 человек. Все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений будут обеспечены дипломами и свидетельствами установленного образца |
| 2.4 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными общеобразовательными стандартами | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702  0703 | 0110075640 | 110,  240,  610 | 188352,8 | 172507,0 | 172507,0 | | 533366,8 |
| 2.5 | Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам  и правилам | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 0110079150 | 240 | 1847,7 | 2745,3 | 2745,5 | | 7338,5 | Будут приведены в соответствие требованиям пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам  и правилам 11 общеобразовательных учреждений |
| 2.6 | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 1003 | 0110075660 | 240,  610 | 7127,3 | 7127,3 | 7127,3 | | 21381,9 | Будут охвачены питанием без взимания родительской платы 610 обучающихся ежегодно |
| 2.7 | Организация и обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 1003 | 01100S5830 | 240,  320,  610 | 3029,8 | 3029,8 | 3029,8 | | 9089,4 | Бесплатное горячее питание получат 153 обучающихся, получающих начальное общее образование, и 10 обучающихся по состоянию здоровья на дому |
| 2.8 | Организация и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 1003 | 01100L3040 | 240, 610 | 4744,9 | 4367,9 | 4210,7 | | 13323,5 | Бесплатное горячее питание получат 376 обучающихся, получающих начальное общее образование |
| 2.9 | Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 01100S5630 | 240 | 2469,7 | 2469,7 | 2469,7 | | 7409,1 | Будут приведены в соответствие требованиям законодательства 4 общеобразовательных учреждения |
| 2.10 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 011Ю653030 | 110,  610 | 27888,8 | 27888,8 | 27888,8 | | 83666,4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования получат 118 педагогов |
| 2.11 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 011Ю651790 | 110,  610 | 1913,8 | 1942,9 | 1978,0 | | 5834,7 | Организация деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 5 общеобразовательных организация |
| 2.12 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 011Ю650500 | 110, 610 | 585,9 | 585,9 | 585,9 | | 1757,7 | Ежемесячное денежное вознаграждение получат советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими |
|  | детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | общественными объединениями в 5 общеобразовательных организациях |
| 2.13 | Расходы на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0110008530 | 240,  610 | 306,0 | 139,1 | 139,1 | | 584,2 | Меры социальной поддержки в сфере основного и среднего общего образования будут оказаны 20 детям из семей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции |
| 2.14 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 011Ю455590 | 240 | 613,2 | 0,0 | 0,0 | | 613,2 | Будут оснащены средствами образования и воспитания 4 общеобразовательные организации |
| 2.15 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 011И5S3980 | 610 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | | 44,2 | Будут проведены мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 2.16 | Расходы на создание условий для предоставления горячего питания обучающимся общеобразовательных организаций | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0702 | 01100S4700 | 240 | 1640,0 | 0,0 | 0,0 | | 1640,0 | Будут созданы условия для предоставления горячего питания обучающимся 2 общеобразовательных организаций |
| Итого по задаче 2: | |  |  |  |  |  | 440922,9 | 391898,5 | 391776,6 | | 1224598,0 |  |
| Задача 3: обеспечить условия для развития системы дополнительного образования, в том числе за счет участия в современных образовательных программах, дистанционных и сетевых формах дополнительного образования | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0703 | 0110004230 | 610 | 3853,6 | 3249,4 | 3249,4 | 10352,4 | | 125 человек получат услуги дополнительного образования |
| Итого по задаче 3: | |  |  |  |  |  | 3853,6 | 3249,4 | 3249,4 | 10352,4 | |  |
| Задача 4: обеспечить функционирование системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0703 | 0110004260 | 610,  620,  630,  810 | 3509,8 | 3664,0 | 3664,0 | 10837,8 | | 256 детей получат сертификат на получение дополнительного образования |
| Итого по задаче 4: | |  |  |  |  |  | 3509,8 | 3664,0 | 3664,0 | 10837,8 | |  |
| Задача 5: содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение районных мероприятий для одаренных детей (олимпиады, фестивали, научная конференция, спортивные мероприятия) | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0707 | 0110079210 | 240 | 29,1 | 38,7 | 38,7 | 106,5 | | Будет проведено 4 мероприятия с численностью участников 270 человек ежегодно |
| 5.2 | Поддержка одаренных детей | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0707 | 0110079220 | 240 | 180,9 | 63,3 | 63,3 | 307,5 | | Предоставление призов 25 лучшим учащимся в учебе, спорте, творчестве ежегодно |
| 5.3 | Проведение летних профильных смен | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0707 | 0110079230 | 240 | 3,0 | 12,0 | 12,0 | 27,0 | | Ежегодно проведение 4 летних профильных смен с привлечением 50 учащихся |
| 5.4 | Участие одаренных детей в мероприятиях зонального, краевого уровней | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0707 | 0110079240 | 240 | 27,0 | 46,0 | 46,0 | 119,0 | | Участие не менее 80 одаренных учащихся в мероприятиях |
| Итого по задаче 5: | |  |  |  |  |  | 240,0 | 160,0 | 160,0 | 560,0 | |  |
| Задача 6: обеспечить безопасный, качественный отдых и досуг детей в каникулярное время | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха  и оздоровления детей | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0110076490 | 240,  320,  610 | 2449,8 | 2449,8 | 2449,8 | 7349,4 | | 226 детей ежегодно отдыхают в лагерях;  30 детей ежегодно отдыхают  по путевкам |
|
|
| 6.2 | Проведение районных мероприятий для детей в каникулярное время | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0707 | 0110079100 | 240 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 105,0 | | 12 мероприятий в 2025 году, 14 мероприятий в 2026 году, 18 мероприятий в 2027 году |
| 6.3 | Участие в мероприятиях межрайонного, зонального, краевого уровней, в каникулярное время | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0707 | 0110079110 | 240 | 39,4 | 74,4 | 74,4 | 188,2 | | 615 учащихся примут участие в 2025 году, 617 учащихся примут участие в 2026 году, 616 учащихся примут участие в 2027 году |
| 6.4 | Расходы  на различные формы отдыха детей (экскурсии, походы, культурно-массовая работа) в каникулярное время | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0707 | 0110079120 | 240 | 120,6 | 165,6 | 165,6 | 451,8 | | 679 учащихся – в 2025 году, 681 учащийся – в 2026 году, 681 учащийся – в 2027 году |
| 6.5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений для организации отдыха детей за счет средств от приносящей доход деятельности | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0110008110 | 240 | 44,1 | 0,0 | 0,0 | 44,1 | | В лагерях с дневным пребыванием детей с частичной оплатой будет оздоровлен 61 ребенок |
| Итого по задаче 6: | |  |  |  |  |  | 2688,9 | 2724,8 | 2724,8 | 8138,5 | |  |
| Всего по подпрограмме: | |  |  |  |  |  | 525448,4 | 470604,5 | 470482,6 | 1466535,5 | |  |

Временно исполняющая обязанности

начальника отдела образования

администрации района Е.Н. Петренко

Приложение № 2 к муниципальной программе

Партизанского района «Развитие образования»

Подпрограмма «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа»

1. Паспорт подпрограммы «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования» |
| Исполнитель подпрограммы | Отдел образования администрации Партизанского района (далее – отдел образования) |
| Соисполнитель подпрограммы | Комитет по управлению имуществом Партизанского района (далее – комитет по управлению имуществом района) |
| Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы | Комитет по управлению имуществом района |
| Цель подпрограммы | Оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |
| Задача подпрограммы | Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы, с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 13102,9 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  районный бюджет – 13102,9 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2025 год – 4438,1 тыс. рублей, в том числе:  районный бюджет – 4438,1 тыс. рублей:  2026 год – 4438,1 тыс. рублей, в том числе:  районный бюджет – 4438,1 тыс. рублей:  2027 год – 4226,7 тыс. рублей, в том числе:  районный бюджет – 4226,7 тыс. рублей. |

Разработка данной подпрограммы обусловлена необходимостью разрешения проблемы с целью упорядочить соблюдение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Расходы на [мероприятие](consultantplus://offline/ref=BD72E4A9F5EF73701C4D7CEFC97221CA5690837723BF5718425EAAB8A90F3CB1BA5FF7363ACEFBE53A900EB3QAt8K) подпрограммы выделяются из средств краевого бюджета на основании статьи 17 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», реализация мероприятия осуществляется путем предоставления субвенций бюджетам муниципальных образований края на основании Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Реализация подпрограммы осуществляется отделом образования, комитетом по управлению имуществом района.

Источником финансирования подпрограммы является краевой бюджет.

Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, перевод их в специализированный жилищный фонд и предоставление по договорам найма лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета.

4. Управление подпрограммой и контроль над исполнением подпрограммы

Организация управления подпрограммой осуществляется отделом образования, комитетом по управлению имуществом района.

Реализацию подпрограммы осуществляют отдел образования, комитет по управлению имуществом района, которые несут ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение подпрограммы, достижение конечного результата.

Контроль над ходом выполнения подпрограммы на предмет соблюдения сроков, целевого и эффективного использования бюджетных средств, достижения результатов подпрограммы осуществляют отдел образования, комитет по управлению имуществом района.

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение к паспорту подпрограммы

«Приобретение жилья детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, а также

лицам из их числа»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027  год |
|
| Цель подпрограммы: оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств краевого бюджета | чел. | Ведомственная отчетность | 3 | 2 | 2 | 2 |

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение к подпрограмме «Приобретение

жилья детям-сиротам и детям, оставшимся

без попечения родителей, а также лицам

из их числа»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе  в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026  год | 2027  год | итого  за период  2025-2027 годов |
| Цель подпрограммы: оказание поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | | | | | |
| Задача: обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | | | | | | | | | | | |
| 1 | Расходы на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24  декабря 2009 года № 9-4225) | Комитет по управлению имуществом Партизанского района | 716 | 1004 | 0120075870 | 410 | 4438,1 | 4438,1 | 4226,7 | 13102,9 | Приобретены жилые помещения для детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей,  а также лиц из их числа |
|
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 4438,1 | 4438,1 | 4226,7 | 13102,9 |  |

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение № 3 к муниципальной программе

Партизанского района «Развитие образования»

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие образования» |
| Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию мероприятий подпрограммы | Отдел образования администрации Партизанского района (далее – отдел образования) |
| Цель подпрограммы | Создание условий для эффективного управления отраслью |
| Задача подпрограммы | Организация деятельности аппарата отдела образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью |
| Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы, с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности подпрограммы приведены в приложении к паспорту подпрограммы |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 – 2027 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 82140,6 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  краевой бюджет – 11654,6 тыс. рублей;  районный бюджет – 70486,0 тыс. рублей.  Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:  2025 год – 29194,4 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  краевой бюджет – 4215,2 тыс. рублей,  районный бюджет – 24979,2 тыс. рублей;  2026 год – 26473,1 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  краевой бюджет – 3719,7 тыс. рублей,  районный бюджет – 22753,4 тыс. рублей;  2027 год – 26473,1 тыс. рублей, в том числе по бюджетам:  краевой бюджет – 3719,7 тыс. рублей,  районный бюджет – 22753,4 тыс. рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

3. Механизм реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется отделом образования и подведомственными ему муниципальными учреждениями.

Расходы на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности предусмотрены на основании Устава Партизанского района Красноярского края, постановления главы Партизанского района от 29.09.2014 № 673-п «Об утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования администрации Партизанского района».

Муниципальное задание подведомственным учреждениям и объем средств на его выполнение формируются в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=A9F57B926DD2A09C499C499B3FF188D12271F6DDD0C3063A88599F0DF928026609C5K1D) главы Партизанского района от 30.10.2015 № 517-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

4. Управление подпрограммой и контроль над исполнением подпрограммы

Организация управления подпрограммой осуществляется отделом образования.

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел образования, который несет ответственность за реализацию подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, направляемых на выполнение подпрограммы, достижение конечного результата.

Контроль над ходом выполнения подпрограммы на предмет соблюдения сроков, целевого и эффективного использования бюджетных средств, достижения результатов подпрограммы осуществляет отдел образования.

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение к паспорту подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной

программы и прочие мероприятия»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| Цель подпрограммы: создание условий для эффективного управления отраслью | | | | | | | |
| Задача подпрограммы: организация деятельности аппарата отдела образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | | | | | | | |
| 1 | Своевременное доведение главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции | балл | Финансовое управление администрации Партизанского района | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | Финансовое управление администрации Партизанского района | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со сроками | балл | Финансовое управление администрации Партизанского района | 5 | 5 | 5 | 5 |

Начальник отдела образования

администрации района Л.А. Козлова

Приложение к подпрограмме «Обеспечение

реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия»

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия  (в том числе  в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2025 год | 2026 год | 2027 год | итого  за период  2025-2027 годов |
| Цель: создание условий для эффективного управления отраслью | | | | | | | | | | | |
| Задача: организация деятельности аппарата отдела образования и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью | | | | | | | | | | | |
| 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0130000310 | 120,  240 | 3149,9 | 2726,0 | 2726,0 | 8601,9 | Организационная работа  с общеобразовательными учреждениями |
|
| 2 | Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0130075520 | 120,  240 | 4215,2 | 3719,7 | 3719,7 | 11654,6 | Обслуживание детей, находящихся под опекой |
|
| 3 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0130004520 | 110,  240,  850 | 11308,1 | 10588,1 | 10588,1 | 32484,3 | Обслуживание общеобразовательных учреждений |
|
| 4 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0130004530 | 110,  240,  850 | 4567,4 | 3896,1 | 3896,1 | 12359,6 | Обслуживание общеобразовательных учреждений |
| 5 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0130004360 | 110,  240 | 3556,1 | 3403,5 | 3403,5 | 10363,1 | Проведение методической работы с педагогическим персоналом |
|
|
| 6 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Отдел образования администрации Партизанского района | 708 | 0709 | 0130004350 | 110,  240 | 2397,7 | 2139,7 | 2139,7 | 6677,1 | Диагностика и консультирование детей  по району |
|
|  | Всего по подпрограмме: |  |  |  |  |  | 29194,4 | 26473,1 | 26473,1 | 82140,6 |  |

Временно исполняющая обязанности

начальника отдела образования

администрации района Е.Н. Петренко

Приложение № 4 к муниципальной программе

Партизанского района «Развитие образования»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Партизанского района за счет средств районного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого на период 2025-2027 годов |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего расходные обязательства по муниципальной программе Партизанского района, | Х | Х | Х | Х | 559080,9 | 501515,7 | 501182,4 | 1561779,0 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по управлению имуществом Партизанского района | 716 |  |  |  | 4438,1 | 4438,1 | 4226,7 | 13102,9 |
| отдел образования администрации Партизанского района | 708 | Х | Х | Х | 554642,8 | 497077,6 | 496955,7 | 1548676,1 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Партизанского района, | Х | Х | Х | Х | 525448,4 | 470604,5 | 470482,6 | 1466535,5 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел образования администрации Партизанского района | 708 | Х | Х | Х | 525448,4 | 470604,5 | 470482,6 | 1466535,5 |
| Подпрограмма 2 | Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | Всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Партизанского района, | Х | Х | Х | Х | 4438,1 | 4438,1 | 4226,7 | 13102,9 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комитет по управлению имуществом Партизанского района | 716 | Х | Х | Х | 4438,1 | 4438,1 | 4226,7 | 13102,9 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Партизанского района, | Х | Х | Х | Х | 29194,4 | 26473,1 | 26473,1 | 82140,6 |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отдел образования администрации Партизанского района | 708 | Х | Х | Х | 29194,4 | 26473,1 | 26473,1 | 82140,6 |

Временно исполняющая обязанности

начальника отдела образования

администрации района Е.Н. Петренко

Приложение № 5 к муниципальной программе

Партизанского района «Развитие образования»

Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы Партизанского района (средства районного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов государственных внебюджетных фондов)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | 2025 год | 2026 год | 2027год | Итого на период 2025-2027 годов |
| план | план | план |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего, | 559080,9 | 501515,7 | 501182,4 | 1561779,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 34168,2 | 33146,8 | 32868,0 | 100183,0 |
| краевой бюджет | 300141,5 | 275597,4 | 275542,9 | 851281,8 |
| районный бюджет | 224771,2 | 192771,5 | 192771,5 | 610314,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей | Всего, | 525448,4 | 470604,5 | 470482,6 | 1466535,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 34168,2 | 33146,8 | 32868,0 | 100183,0 |
| краевой бюджет | 291488,2 | 267439,6 | 267596,5 | 826524,3 |
| районный бюджет | 199792,0 | 170018,1 | 170018,1 | 539828,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа | Всего, | 4438,1 | 4438,1 | 4226,7 | 13102,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 4438,1 | 4438,1 | 4226,7 | 13102,9 |
| районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего, | 29194,4 | 26473,1 | 26473,1 | 82140,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 4215,2 | 3719,7 | 3719,7 | 11654,6 |
| районный бюджет | 24979,2 | 22753,4 | 22753,4 | 70486,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Временно исполняющая обязанности

начальника отдела образования

администрации района Е.Н. Петренко

Приложение № 6 к муниципальной программе

Партизанского района «Развитие образования»

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы | | |
| 2025 год | 2026 год | 2027  год |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Не указано | Число обучающихся, чел. | 164 | 164 | 164 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 38556,2 | 35528,6 | 35532,3 |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Адаптированная общеобразовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями | Число обучающихся, чел. | 60 | 60 | 60 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 14105,9 | 12998,3 | 12999,6 |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Число обучающихся, чел. | 5 | 5 | 5 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 1175,5 | 1083,2 | 1083,3 |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Не указано | Число  обучающихся,  чел. | 295 | 295 | 295 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 69354,1 | 63908,2 | 63914,9 |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Адаптированная общеобразовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями | Число обучающихся на дому, чел. | 19 | 19 | 19 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 4466,9 | 4116,1 | 4116,5 |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | Проходящие обучение по состоянию здоровья на дому | Число обучающихся на дому, чел. | 3 | 3 | 3 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 705,3 | 649,9 | 650,0 |
| 7 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | Не указано | Число обучающихся, чел. | 72 | 72 | 72 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 15927,1 | 15597,9 | 15599,6 |
| 8 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Не указано | Количество человеко-часов, чел.-час. | 70312 | 70312 | 70312 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 3000,0 | 2900,0 | 2900,0 |
| 9 | Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом | Организация и осуществление подвоза обучающихся в образовательные учреждения автомобильным транспортом | Количество  маршрутов | 4 | 4 | 4 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 4801,4 | 4801,4 | 4801,4 |
| 10 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | От 1 года до 3 лет | Число детей, чел. | 36 | 36 | 36 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 9319,5 | 8686,0 | 8686,0 |
| 11 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | От 3 лет до 8 лет | Число детей, чел. | 155 | 155 | 155 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 40125,7 | 37398,3 | 37398,3 |
| 12 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Адаптированная общеобразовательная программа, обучающиеся с ограниченными возможностями, от 3 до 8 лет (группа полного дня) | Число детей, чел. | 7 | 7 | 7 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 1812,1 | 1689,0 | 1689,0 |
| 13 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Адаптированная общеобразовательная программа, дети-инвалиды (группа кратковременного пребывания) | Число детей, чел. | 2 | 2 | 2 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 517,8 | 482,6 | 482,6 |
| 14 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Адаптированная общеобразовательная программа, дети-инвалиды (группа полного дня) | Число детей, чел. | 1 | 1 | 1 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 258,9 | 241,3 | 241,3 |
| 15 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Технической | Количество человеко-часов, чел.-час. | 1728 | 1728 | 1728 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 361,3 | 336,9 | 336,9 |
| 16 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Естественнонаучной | Количество человеко-часов, чел.-час. | 1728 | 1728 | 1728 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 361,3 | 336,9 | 336,9 |
| 17 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Художественной | Количество человеко-часов, чел.-час. | 8064 | 8064 | 8064 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 1686,0 | 1572,4 | 1572,4 |
| 18 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Туристко-краеведческой | Количество человеко-часов, чел.-час. | 1728 | 1728 | 1728 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 361,3 | 336,9 | 336,9 |
| 19 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Социально-гуманитарный | Количество человеко-часов, чел.-час. | 5184 | 5184 | 5184 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 1083,8 | 1010,8 | 1010,8 |
| 20 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Художественной | Количество человеко-часов, чел.-час. | 1584 | 1584 | 1584 |
| Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы) |  | Тыс. руб. | 3428,4 | 3249,5 | 3249,5 |

Временно исполняющая обязанности

начальника отдела образования

администрации района Е.Н. Петренко